中国人民银行鞍山市中心支行大型维修改造项目施工及设备设施项目（项目名称）

招 标 文 件

编号：YCZB2021-ASRMYH0046-01

招   标  人: 中国人民银行鞍山市中心支行（盖单位章）

日       期: 2021年5月7日

招标代理机构：依诚招标有限公司（盖单位章）

日       期: 2021年5月7日

目录

第一章、招标公告	1

第二章 投标人须知	3

投标人须知表	3

投标人须知说明	9

1.总则	9

2. 招标文件	10

3. 投标文件	11

4. 投标	12

5. 开标	13

6. 评标	13

7. 合同授予	14

8. 重新招标和不再招标	15

9. 纪律和监督	15

10. 其他	16

附表一：开标记录表	19

附表二：问题澄清通知	20

附表三：问题的澄清	21

附表四：建设工程中标通知书	22

附表五：其他项目中标通知书	23

附表六：未中标结果通知书	24

附表七：确认通知	25

第三章 评标办法（综合评估法）	26

综合评分表	27

附件A：评标详细程序	30

附件B：废标条件	30

第四章 合同条款及格式	33

第五章  工程量清单	54

第七章 技术标准和要求	55

第一节 一般要求	55

第二节 特殊技术标准和要求	75

第三节 适用的国家、行业以及地方规范、标准和规程	76

第八章  投标文件格式	77

目录	77

一、封面	78

二、投标函	79

三、法定代表人身份证明及授权委托书	80

四、投标保证金或担保函	82

五、已标价工程量清单	83

六、施工组织设计	83

附表一：拟投入本工程的主要施工设备表	84

附表二：拟配备本工程的试验和检测仪器设备表	85

附表三：劳动力计划表	86

附表四：计划开、竣工日期和施工进度网络图	87

附表五：施工总平面图	88

附表六：临时用地表	89

七、项目管理机构	90

（一）项目管理机构组成表	90

（二）主要人员简历表	91

八、其它资料	94

（一）投标人基本情况表	94

（二）完成的类似项目情况表	95

（三）企业其他信誉情况表	95

（四）企业各类证书	96

（五）企业信用报告	96

- 第一章、招标公告

中国人民银行鞍山市中心支行大型维修改造项目施工及设备设施项目招标公告

1. 招标条件

本招标项目中国人民银行鞍山市中心支行大型维修改造项目施工及设备设施项目（项目名称），招标人为中国人民银行鞍山市中心支行，工程所需资金来源为 自筹资金 。项目出资比例：自筹资金100%，落实比例100%项目已具备招标条件，现对该项目的中国人民银行鞍山市中心支行大型维修改造项目施工及设备设施项目进行公开招标。本次招标对投标报名人的资格审查，采用资格后审方法选择合适的投标申请人参加投标。

2. 项目概况与招标范围

2.1本次招标项目的建设地点：辽宁省鞍山市铁东区前进路2号。

2.2工程规模：结构加固、室内装饰、给排水系统、电气系统、智能化系统、技防监控系统、拆除工程等。

2.3投资额：12178134.21元。

2.4本项目不划分标段。

2.5招标范围：结构加固、室内装饰、给排水系统、电气系统、智能化系统、技防监控系统、拆除工程等（详见工程量清单）

2.6工期要求：2021年6月5日开工至2021年12月30日竣工，计划工期208天。

2.7质量要求：合格。

3. 投标人资格要求

3.1 本次招标要求投标人须具备建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质，且具备施工·专业承包·特种专业(结构补强)资质，并在人员、设备、资金等方面具有相应的能力，其中，投标人拟派项目经理（建造师）须具备建筑工程（注册建造师）二级（含）以上 资格，具备有效的安全生产考核合格证书。

3.2 本次招标不接受联合体投标。

3.3施工招标对投标人的资质要求为：不要求提供设计资质。

3.4 报名其他条件:（1）具有国内注册独立法人资格，并具有有效的建筑业企业营业执照；（2）具有有效的建筑业企业资质证书；（3）具有有效的建筑施工企业安全生产许可证；（4）企业主要负责人具有有效的建筑施工企业主要负责人安全生产考核合格证；（5）项目经理具有有效的建造师注册证及安全生产考核合格证；（6）安全员具有有效的建筑施工企业专职安全生产管理人员安全生产考核合格证；（7）委托代理人应具有与投标人签订的一年以上（含 1 年）的劳动合同或经人社部门认定盖章的社会养老保险关系证明；（8）投标人未被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人名单。

4. 招标文件的获取

4.1 领取招标文件的时间及方式：2021年5月8日至2021年5月13日，在鞍山市政府网、鞍山市公共资源服务平台（本公告附件：招标文件及相关资料）免费下载，网址http://www.anshan.gov.cn/index.jsp、http://www.asggzyjy.cn

4.2投标保证金金额:20.0万元

4.3招标文件每套售价   0  元（人民币)。

5. 投标文件的递交

5.1 投标文件递交的截止时间为2021年5月28日09时30分，地点：鞍山市公共资源交易中心开标室221室（鞍山市铁西区人民路269-271号）。

5.2投标文件递交投标文件截止及开标时间：2021年5月28日09时30分(北京时间)

递交投标保证金证明及相关原件及开标地点：鞍山市公共资源交易中心开标室221室（鞍山市铁西区人民路269-271号）

5.3逾期送达的或者未送达到指定地点，或未在规定时间内传输到相关网站栏目的投标文件,招标人不予受理。

5.4投标截止时间与开标时间是否有变化，请关注本次招标答疑中的相关信息。

6. 发布招标公告的媒介

本招标公告已在辽宁省招标投标监管网、鞍山市公共资源服务平台、鞍山市政府网上发布。

7. 联系方式

招 标 人：中国人民银行鞍山市中心支行

地  址：辽宁省鞍山市铁东区前进路2号

联系人：赵轶男

联系电话：0412-2985787

招标代理机构：依诚招标有限公司

地    址：沈阳市和平区三好街54号物产科贸大厦20楼2028室

联 系 人：王超、代春雨、吕海娟、宋长鑫、周玉鹏、魏海峰

电    话：15002498664

## 第二章 投标人须知

- 投标人须知表

| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总 则 |  |  |
| 1.1 | 项目概况及要求 |  |  |
| 1.1.2 | 招标人 | 名 称：中国人民银行鞍山市中心支行 地 址：辽宁省鞍山市铁东区前进路2号 联系人：赵轶男 电 话：0412-2985787 |  |
| 1.1.3 | 招标代理机构 | 名 称：依诚招标有限公司 地 址：沈阳市和平区三好街54号物产科贸大厦20楼2028室 联系人： 王超、代春雨、吕海娟、宋长鑫、周玉鹏、魏海峰 电 话：15002498664 电子邮件：yichengzhaobiao2@163.com |  |
| 1.1.4 | 标段名称 | 中国人民银行鞍山市中心支行大型维修改造项目施工及设备设施项目 |  |
| 1.1.5 | 建设地点 | 辽宁省鞍山市铁东区前进路2号 |  |
| 1.2 | 资金来源和落实情况 |  |  |
| 1.2.1 | 资金来源 | 企业自筹 |  |
| 1.2.2 | 出资比例 | 100% |  |
| 1.2.3 | 项目的资金落实情况 | 工程总投资：12178134.21元，已落实 其中： □征地费万元 □配套费万元 □拆迁费万元 ☑建安费12178134.21元 |  |
| 1.3 | 招标内容、计划工期和质量要求 |  |  |
| 1.3.1 | 招标内容 | 结构加固、室内装饰、给排水系统、电气系统、智能化系统、技防监控系统、拆除工程等（工程量清单范围内的全部内容） |  |
| 1.3.2 | 计划工期 | 计划工期：208日历天(天：除特别指明外，均指日历天。合同中按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算，期限最后一天的截止时间为当天24:00时。) 计划开工日期：2021年6月5日 计划竣工日期：2021年12月30日 有关工期的详细要求见第七章“技术标准和要求”。 |  |
| 1.3.3 | 质量要求 | 质量要求： R 合格 □ 有关质量要求的详细说明见第七章“技术标准和要求” |  |
| 1.4 | 投标人资格要求 |  |  |
| 1.4.1 | 投标人资质条件、能力和信誉 | 资质条件：具备建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质，且具备施工·专业承包·特种专业(结构补强)资质 R项目经理（建造师）资格：; 建筑工程注册建造师二级以上（含二级）。. R其他要求; （1）具有国内注册独立法人资格，并具有有效的建筑业企业营业执照；（2）具有有效的建筑业企业资质证书；（3） 具有有效的建筑施工企业安全生产许可证；（4）企业主要负责人具有有效的建筑施工企业 主要负责人安全生产考核合格证；（5）项目经理具有有效的建造师注册证及安全生产考核合格证；（6）安全员具有有效的建筑施工企业专职安全生产管理人员安全生产考核合格证；（7） 委托代理人应具有与投标人签订的一年以上（含 1 年）的劳动合同或经人社部门认定盖章的社会养老保险关系证明；（8）投标人未被最高人民法院在“信用中国”网站 （www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人名单。. |
| 1.4.2 | 是否接受联合体投标 | ☑不接受 □ 联合体资质按照联合体协议约定的分工认定。 |  |
| 1.5 | 承担费用 |  |  |
| 1.5.1 | 费用承担方式 | ☑投标人准备和参加投标活动所发生的费用自理 □其他 |  |
| 1.6 | 保密 |  |  |
| 1.7 | 语言文字 |  |  |
| 1.8 | 计量单位 |  |  |
| 1.9 | 踏勘现场 |  |  |
| 1.9.1 | 是否组织踏勘现场 | □不组织 ☑组织. 踏勘时间：2021年05月17日9：00. 踏勘集中地点：辽宁省鞍山市铁东区前进路2号 不参与踏勘现场的潜在投标人视为主动放弃参与本次招标活动. |
| 1.10 | 投标预备会 |  |  |
| 1.10.1 | 投标预备会 | ☑不召开 □召开. 召开时间：. 召开地点：. |
| 1.10.2 | 投标答疑 | 提交问题时间：. 提交问题方式：; □ 传真；☑ 书面；☑ 网络； □. □ 集中组织; 地点：. ☑ 不集中组织; 答疑时间：. 答疑方式：□ 传真；□ 网络；☑ 书面； □. |
| 1.11 | 分 包 |  |  |
| 1.11.1 | 是否允许分包 | ☑不允许 □允许： 分包内容要求： 分包金额要求： 分包专业的资质要求：级 分包专业项目经理（建造师）要求：。 其他要求： |  |
| 1.12 | 偏 离 |  |  |
| 1.12.1 | 是否允许偏离 | ☑不允许 □允许： 允许偏离最高项数： 偏差调整方法： |  |
| 2 | 招 标 文 件 |  |  |
| 2.1 | 招标文件的组成 |  |  |
| 2.1.1 | 构成招标文件的其他材料 | 工程量清单及补充文件、招标文件中引用的规范性文件。 |  |
| 2.2 | 招标文件的澄清 |  |  |
| 2.2.1 | 投标人要求澄清招标文件的截止时间 | □无 ☑有. 2021年5月19日16:30. |
| 2.2.2 | 递交投标文件的截止时间 | 2021年5月28日09:30 |  |
| 2.2.3 | 投标人确认收到澄清问题的函 | 在收到相应澄清文件函后 2 小时内告知招标人或招标代理机构 |  |
| 2.3 | 招标文件的修改 |  |  |
| 2.3.2 | 投标人确认收到修改的招标文件 | 在收到相应修改的招标文件后 2 小时内告知招标人或招标代理机构。 |  |
| 3 | 投 标 文 件 |  |  |
| 3.1 | 投标文件的组成 |  |  |
| 3.1.1 | 构成投标文件的其他材料 | ☑电子投标文件 |  |
| 3.2 | 投标报价 |  |  |
| 3.3 | 投标有效期 |  |  |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 2021年5月28日至2021年8月26日共90天 |  |
| 3.4 | 投标担保 |  |  |
| 3.4.1 | 对投标担保的要求 | 无 |  |
| 3.4.2 | 对投标保证金的要求 | 投标保证金的形式：□ 现金，☑ 转账支付，□ 汇票， □担保函，□银行保函 投标保证金的金额：20万元 递交方式：□开标前现场递交，☑网银，☑汇款 ☑ 投标人应在投标截止时间前足额将投标保证金从本企业的基本账户转出（采用电汇、汇款方式的由基本账户转出，缴纳投标保证金的时间以到账时间为准）。提交投标文件时需提供付款凭证或银行保函、担保函、信用证原件（银行保函、担保函有效期为投标有效期），应在投标文件递交截止时间前，现场递交，否则投标文件将被拒绝。提交投标保证金的开户行：上海浦东发展银行沈阳同泽支行，账 号：7105 0154 7400 10939，账户名称：依诚招标有限公司。 （具体要求详见投标人须知说明 3.4.项） |  |
| 3.5 | 资格审查资料 |  |  |
| 3.5.2 | 近年财务状况的年份要求 | 近年，指2018年1月1日起至投标文件递交之日止。 以财务审计部门的财务审计报告为准。 |  |
| 3.5.3 | 近年完成的类似项目的年份要求 | 近年，指2018年1月1日起至投标文件递交之日止。 |  |
| 3.5.5 | 近年发生的诉讼及 仲裁情况的年份要求 | 近年，指2018年1月1日起至投标文件递交之日止。 |  |
| 3.6 | 备选投标方案 |  |  |
| 3.6.1 | 是否允许递交备选投标方案 | ☑不允许 □允许. 备选投标方案的要求见投标须知说明3.6.1项编制要求见附表七“备选投标方案编制要求”，评审和比较方法见第三章“评标办法”。. |
| 3.7 | 投标文件的编制 |  |  |
| 3.7.3 | 签章要求 | 对投标文件签章要求： ☑纸质文件名章印鉴签章 □电子文件CA印章签章 |  |
| 3.7.4 | 电子投标文件制作要求 | 电子投标文件按投标人须知说明3.7.4项规定要求及招标文件目录对应组成 |  |
| 3.7.5 | 投标文件份数及要求 | 副本要求: ☑纸质正本1份，副本6份，☑U盘1份，（U盘中包括未经加密PDF或DOCX格式投标文件。） 具体要求见投标须知说明3.7.5项 |  |
| 3.7.6 | 电子投标文件光盘的制作要求 | 详见投标人须知说明3.1.3、和3.7.6项 |  |
| 3.7.7 | 纸质投标文件装订要求 | A4纸张打印，胶装装订。 |  |
| 4 | 投 标 |  |  |
| 4.1 | 投标文件的密封和标记 |  |  |
| 4.1.1 | 投标文件签章要求 | ☑投标文件封皮 ☑投标函 ☑法人委托书 ☑招标文件要求应盖章的地方 ☑工程量清单 |  |
| 4.1.2 | 纸制投标文件封套上写明 | （项目名称） 投标人名称： 投标人地址： 在 年 月 日 时 分前不得开启 |  |
| 4.2 | 投标文件的递交 |  |  |
| 4.2.2 | 递交投标文件形式及地点 | ☑ 现场递交; ☑ 纸质7份 ☑ 电子文档1份 现场递交地址：鞍山市公共资源交易中心开标室221室（鞍山市铁西区人民路269-271号）. |
| 4.2.3 | 纸质标书是否退还投标文件 | 否 |  |
| 4.3 | 投标文件的修改与撤回 |  |  |
| 5 | 开 标 |  |  |
| 5.1 | 开标时间和地点 |  |  |
| 5.1.1 | 开标时间、地点及开标形式 | 开标时间：2021年5月28日9:30 开标地点：鞍山市公共资源交易中心开标室221室（鞍山市铁西区人民路269-271号） |  |
| 5.2 | 开标程序 |  |  |
| 5.2.1 | 开标顺序及程序 | - 开标顺序： R按投标文件送达逆顺序 - 开标程序: R公布投标人名称 R密封确认 R公布招标控制价 R公开唱标 开标有关事项详见投标人须知说明5.2.1项 |  |
| 5.4 | 开标过程中，招标人有权拒绝其投标的情况 |  |  |
| 6 | 评 标 |  |  |
| 6.1 | 评标委员会 |  |  |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建及评标专家的确定方式 | 本次评标，评标委员会由7人组成。 评标专家确定方式： R计算机随机抽取语音通知 |  |
| 6.2 | 评标原则 |  |  |
| 6.3 | 评标 |  |  |
| 6.3.4 | 本次评标采用的评标方法 | 综合评估法。评标委员会经评审，按综合得分由高到低的排列顺序，推荐中标候选人1-3人，招标人授权评标委员会直接确定中标人，将中标人在辽宁省招标投标监管网公示最短应当不少于三日；持有疑异的投标人应按《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》规定在公示期内向鞍山市工鞍山市住房和城乡建设局和鞍山市发改委投诉，日期以邮戳为准。公示期结束，如无投诉，则上述拟中标人为中标人。中标人确定后，招标人应向中标人发出中标通知书，中标人在30日内与招标人签订合同。 |  |
| 6.3.5 | 评标方式 | ☑现场纸质评标 评标方式详见投标人须知说明6.3.5 |  |
| 7 | 合 同 授 予 |  |  |
| 7.1 | 中标公示 |  |  |
| 7.2 | 定标方式 |  |  |
| 7.2.1 | 是否授权评标委员会直接 确定中标人及推荐候选人家数 |  | R是 R 按评标结果排序，推荐1-3家中标候选人。 |
| 7.3 | 中标通知 |  |  |
| 7.3.3 | 中标通知书的确定 |  | R建设工程中标通知书. 适用范围详见投标人须知说明7.3.3.项 |
| 7.4 | 履约担保 |  |  |
| 7.4.1 | 履约担保的形式与金额 | 履约担保形式：现金、支票、担保函、银行保函 履约担保金额：中标价的10%，中标人在接到中标通知书后，签订合同前提交给招标人，否则视为放弃中标，待该工程全部竣工验收后并达到承诺的质量标准后全部返还（不计利息）。 与中标通知书所标注的金额相一致。 |  |
| 7.5 | 签订合同 |  |  |
| 8 | 重新招标和不再招标 |  |  |
| 8.1 | 重新招标 |  |  |
| 8.2 | 不再招标 |  |  |
| 9 | 纪 律 和 监 督 |  |  |
| 9.1 | 对招标人的纪律要求 |  |  |
| 9.2 | 对投标人的纪律要求 |  |  |
| 9.3 | 对评标委员会成员的纪律要求 |  |  |
| 9.4 | 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求 |  |  |
| 9.5 | 投 诉 |  |  |
| 10 | 其 他 |  |  |
| 10.1 | 不良行为认定 |  |  |
| 10.1.1 | 其他不良行为 | 开标时未保持会场安静、高声喧哗、随意走动、未经主持人允许擅自提问等影响开标程序正常进行的行为。 |  |
| 10.2 | 招标控制价及标底 |  |  |
| 10.2.1 | ##### 是否设立招标控制价、拦标价、标底及时间公布 | 设立招标控制价，招标控制价随同招标文件一并下发。 |  |
| 10.2.2 | 招标控制价或拦标价 以及有效标价的确定方式 | 招标控制价为：12178134.21元,投标报价不能高于或者等于招标控制价，否则按废标处理。 |  |
| 10.2.3 | 设置标底为 有效标价的确定方式 | 不设置标底 |  |
| 10.12 | 招标人认为应该补充的其他内容 | 详见投标人须知说明10.12 |  |
| 其他 | 视频会议 | 根据省内疫情及发展情况，本项目的开标会议采取视频会议，视频会议操作流程如下：（1）各供应商须在开标前1天下载“腾讯会议APP”，熟悉软件的操作。（2）本项目的腾讯会议ID及参会密码如下：会议ID：376 568 036参会密码：620620 |  |

- 投标人须知说明

- 1.总则

1.1 项目概况及要求

1.1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定要求，本招标项目已具备招标条件，现对本工程项目进行招标。

1.1.2 本招标项目招标人：见投标人须知表1.1.2项。

1.1.3 本招标项目的招标代理机构：见投标人须知表1.1.3项。

1.1.4 本招标项目名称：见投标人须知表1.1.4项。

1.1.5 本标段建设地点：见投标人须知表1.1.5项。

1.2 资金情况

1.2.1资金来源和落实情况见投标人须知表1.2.1项。

1.2.2本招标项目的出资比例：见投标人须知前附表1.2.2项。

1.3 招标范围、计划工期和质量要求 详见投标人须知表1.3项

1.4 投标人资格要求

1.4.1投标人在满足投标人须知表1.4.1项要求的条件下，应具备承担本工程招标的所有条件、资质、能力和信誉，并指派注册建造师执业资格的项目经理（建造师）、项目负责人，并能够提供有效的安全生产考核合格证书，且在企业信息数据库和项目经理（建造师）、项目负责人IC卡中无记载有其他在施工程项目的（未要求建立信息数据库的企业除外）。

投标人信用评价：

（1）信用评价是指：经省信用办批准的信用评价中介机构，对企业申报的信用报告进行评价，信用报告信息包括信用等级、有效期和信用报告概述等内容。

（2）信用评价涉及的内容和评价等级构成信用评价依据。

1.4.2 投标人须知规定接受联合体投标的，除应符合本章第1.4.1项和投标人须知表的要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；

（2）由同一专业组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定其资质等级。

（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中的投标。

1.4.3 投标人不得存在下列之一情形：

（1）招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为本标段前期准备提供设计或者咨询服务的，但设计施工总承包的除外。

（3）为本标段的监理人；

（4）为本标段的代建人；

（5）为本标段提供招标代理服务的；

（6）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

（7）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

（8）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；

（9）被责令停业的；

（10）财产被接管或冻结的；

（11）被取消投标资格且期限未满的；

（12）在招投标活动中有违法违规行为，被有关行政监督管理部门处罚，且整改期限未满的；

（13）提供虚假信息资料的；

（14）投标文件中的相关资料与信息数据库信息不相符的；

（15）在最近三年内有骗取中标或严重违约或有重大工程质量、安全事故的；

1.5 费用承担 详见投标人须知表1.5项

1.6 保密

参与招标投标活动的各方，应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.7 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场

1.9.1 投标人须知表1.9.1项规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知表1.9.1项规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此做出的判断和决策负责。

1.9.5 投标人提供的本合同工程水文、地质、气象和料场分布、取土场、弃土场位置等参考资料，并不构成合同文件的组成部分，投标人应对自己就上述资料的解释、推论和应用负责，招标人不对投标人据此做出判断和决策承担任何责任。

1.10 投标预备会

1.10.1 投标人须知表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知表1.10.1项规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

1.10.2 投标人须知表1.10.2项规定组织投标答疑的，招标人按投标人须知表1.10.2项规定的时间和方式组织进行。

1.10.3 投标预备会后，招标人在投标须知前附表规定的时间内，对投标人所提问题的澄清，应以书面和网络发布的方式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。

1.11 分包

1.11.1投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应符合投标人须知表1.11.1项规定的分包内容、分包金额和接受分包（专业分包）的第三人资质要求等限制性条件。

1.12 偏离

1.12.1投标人须知表1.12.1项允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。

- 2. 招标文件

2.1 招标文件的组成

2.1.1本招标文件包括：

（1）招标公告（或投标邀请书）；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）工程量清单；

（6）图纸；

（7）技术标准和要求；

（8）投标文件格式；

（9）投标人须知表2.1.1项规定的其他材料。

根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2 招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知表2.2.1项规定的时间前，以传真或网上提问的方式通知招标人，要求招标人对招标文件予以澄清。纸质招标文件，应以书面形式（包括信函、电报、传真等，下同），要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2 招标文件的澄清将在投标人须知表2.2.2项规定的投标截止时间15天前，采用电子招标的，由招标人在指定网站发布，并通过一定方式（包括短信、电子邮件、待办事宜通知等，下同）告知投标人，投标人可登陆指定网站自行下载澄清文件。采用纸质招标文件的,招标人将通过书面形式发给所有购买纸质招标文件的投标人。澄清文件不指名澄清问题的来源。如果澄清文件发出的时间距投标截止时间不足15天，应相应的延长投标截止时间。

2.2.3 投标人在下载到澄清文件后，系统会自动生成相应记录，以确认投标人已收到该澄清文件。投标人如收到纸质书面澄清文件，应在投标人须知表2.2.3项规定的时间内以书面形式告知招标人，确认已收到该澄清文件。投标人需依照最后一次下载的澄清答疑文件编制电子投标文件，未按此方式编制的电子投标文件有可能被评标委员会否决。

2.3 招标文件的修改

2.3.1 在投标人须知表2.2.2项规定的投标截止时间15天前，招标人可以对电子招标文件进行修改，并将修改内容上传到指定网站，并通知所有已购买或下载招标文件的投标人，投标人可通过CA认证锁登陆指定网站自行下载。修改纸质招标文件时，招标人应以书面形式进行修改，并通知所有已购买招标文件的投标人。无论修改电子或纸质招标文件，其时间距投标截止时间不足15天，都应相应的延长投标截止时间。

2.3.2 投标人在下载到修改的招标文件后，系统会自动生成记录投标人已收到该修改文件。投标人收到书面修改内容的招标文件后，应在投标人须知表2.3.2项规定的时间内以书面形式告知招标人，确认已收到修改的招标文件。

- 3. 投标文件

3.1 投标文件的组成

3.1.1 投标文件应包括下列内容：

1、封面

2、投标函

3、法人身份证明及授权委托书

4、投标保证金或担保函

5、已标价工程量清单

6、施工组织设计

7、项目管理机构

8、资格审查资料

9、投标人认为所需其他材料

10、投标人须知表3.1.1项规定的其他材料。

3.1.2 投标人须知表1.4.2项规定不接受联合体投标的，或投标人没有组成联合体的，投标文件不包括本章第3.1.1（3）目所指的联合体协议书。

3.2 投标报价

3.2.1 投标人应按第五章“工程量清单”的要求填写相应表格。

3.2.2 投标人在投标截止时间前，若修改投标函中的投标总报价，应同时修改第五章“工程量清单”中的相应报价。此修改须符合本章第4.3项的有关要求。

3.3 投标有效期

3.3.1 在投标人须知表3.3.1项规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人应以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金或投标担保函。

3.4 投标保证与担保

3.4.1 投标人在递交投标文件的同时，应按照投标人须知表3.4.2项规定的投标保证金额和方式向招标人提供投标保证金或担保函。（投标保证金缴纳金额一般不得超过投标总价的2%）未按时提供投标保证金或担保函的，其投标文件作废标处理。

3.4.2 采用保证金担保形式的投标人，应按照投标人须知表3.4.2项的规定的金额以及投标人须知表3.4.1项规定的担保方式和第八章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。联合体投标的，其投标保证金由牵头人递交，并应符合投标人须知表3.4.2项的规定。投标保证金的交纳应在投标截止日期前办理完毕，并将保证金凭据或担保函按照第八章“投标文件格式”要求附在投标文件内。

3.4.3 招标人与中标人签订合同后5个工作日内，向未中标的投标人和中标人无息退还投标保证金或担保函。

3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还。

（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒绝签订合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保；

（3）投标人中标后，无任何正当理由自动放弃中标的；

（4）发生上述情况的，以投标担保方式提供投标保证的，按投标保证金的相应额度承担经济处罚。

3.5 资格审查资料（适用于资格预审的）

投标人在编制投标文件时，应按照本企业数据库资料的最新情况，更新或补充在申请资格预审资料中，以证实其各项资料条件仍能继续满足资格预审文件的要求，并具备承担本工程招标文件要求的资质条件、能力和信誉。

3.5 资格审查资料（适用于未进行资格预审的）

3.5.1 投标文件规定为纸质的，在提供“投标人基本情况表”的同时，应附投标人营业执照副本及其年检合格的证明材料、资质证书副本和安全生产许可证等材料的复印件。所填报的各类信息必须与信息数据库的信息资料一致（下同），否则不予受理。

3.5.2 “近年财务状况表”应附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的复印件，具体年份要求见投标人须知表3.5.2项。

3.5.3 “近年完成的类似项目情况表”应附中标通知书和（或）合同协议书、工程接收证书（工程竣工验收证书），具体年份要求见投标人须知表3.5.3项。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

3.5.4 “正在施工和新承接的项目情况表”应附中标通知书和（或）合同协议书复印件，每张表格只填写一个项目，并标明序号。

3.5.5 “近年发生的诉讼及仲裁情况”应说明相关情况，并附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书复印件，具体年份要求见投标人须知表3.5.5项。

3.5.6 投标人须知表1.4.2项规定接受联合体投标的，按本章第3.5.1 项至第3.5.5 项规定的表格和资料应包括联合体各方相关情况。

3.6 备选投标方案

3.6.1 除投标人须知表3.6.1项另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。

3.7 投标文件的编制

3.7.1 投标文件应按第八章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.7.2 投标文件必须对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。

纸质投标文件应用不褪色的材料书写或打印，并由投标人的法定代表人或其委托代理人签字或盖单位章。委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。投标文件应避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位公章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。签章要求见投标人须知表3.7.3项。

3.7.7 要求纸质投标文件时，纸质投标文件的正本与副本应分别装订成册，并编制目录，具体装订要求见投标人须知表3.7.7项规定。

- 4. 投标

4.1 投标文件的密封和标记

4.1.1 投标文件的正本与副本应分开包装，加贴封条，并在封套的封口处加盖投标人单位章。

4.1.2 投标文件的封套上应清楚地标记“正本”或“副本”字样，封套上应写明的内容见投标人须知表4.1.2项。

4.1.3 未按本章第4.1.1 项或第4.1.2 项要求密封和加写标记的投标文件，招标人不予受理。

4.2 投标文件的递交（适用于纸质投标）

4.2.1 投标人应在本章第2.2.2 项规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2 投标人递交投标文件的地点及形式：见投标人须知表4.2.2项。

4.2.3 投标文件是否退还，按投标人须知表4.2.3项规定进行。

4.2.4 招标人收到投标文件后，向投标人出具签收凭证。

4.2.5 逾期送达的，或者未送达指定地点，以及未按指定方式送达的投标文件，招标人不予受理。

4.3 投标文件的修改与撤回（适用于纸质投标）

4.3.1 投标人在投标人须知表2.2.2项规定的时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

4.3.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第3.7.3项的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

4.3.3 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3项、第4项规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

4.3 投标文件的修改与撤回（适用于网络电子投标文件）

4.3.1 在本章第2.2.2 项规定的投标截止时间前，投标人可以撤回已递交的投标文件。如要修改，必须先撤回并修改后再重新上传。

4.3.2 修改后的投标文件应符合本章第3项、第4项规定要求，并标明“修改”字样。

- 5. 开标

5.1 开标时间和地点

5.1.1招标人应按照投标人须知表2.2.2项规定的投标截止时间和投标人须知表5.1.1项规定的开标时间和开标地点进行公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。

5.2 开标程序（适用于纸质开标）

5.2.1 主持人按下列程序进行开标：

（1）宣布开标纪律；

（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，并点名确认投标人是否派人到场；

（3）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；

（4）按照投标人须知表4.1.2项的规定，检查投标文件的密封情况；

（5）按照投标人须知表5.2.1.项的规定，宣布投标文件开标顺序；

（6）设有标底或拦标价的，按投标人须知表10.2项规定，应当众公布；

（7）按照宣布的开标顺序当众开标，公布投标人名称、标段名称、投标保证金或投标担保的递交情况、投标报价、质量标准、工期及其他内容，参加开标会情况记录在案；

（8）投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；

（9）开标结束。

5.4 开标时出现下列情况的，招标人将拒绝其开标。

（1）相关人员未按时参加开标会的；

（2）投标文件未按规定要求进行提交的，投标人不满足法定家数的。

- 6. 评标

6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，评标委员会成员人数以及技术、经济方面的专家组成见投标人须知表6.1.1项。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）招标人或投标人的主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；

（5）有不良行为记录，且记录期未满的人员；

（6）专家库以外和未通过IC卡认证通过的人员；

（7）从事专业与评标专业不相符的人员；

（8）未经过培训，无法胜任评标工作的人员；

（9）未按照投标人须知表6.1.1项规定的抽取方式所确定的人员；

（10）已被清除评标专家库的人员。

6.2 评标原则

评标活动应遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

6.3.1 评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”中没有规定的评标方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

6.3.2 采用现场随机抽取确定评标办法方式的，招标人必须在招标文件中标明两个以上的评标办法供现场抽取使用。开标时由招标人代表或投标人代表当众抽取确定，当众公布，并记录在案。

6.3.3 招标人在制定评标办法时，可结合工程项目的实际，参照附表九中的任何一种评标方法作为本次评标的方法。也可将附表九中的方法作为抽取的备选方法。无论确定哪一种方法，都必须在招标文件中明确。

6.3.4本次招标所采用的评标方法和评标方式见投标人须知表6.3.4项与6.3.5项。评标时应注意的事项：

1．计算百分数时，保留百分数小数点后两位有效数字；

2．计算最终得分时，保留小数点后两位有效数字；

3．所有专家评分的算术平均值为投标单位的最终得分。如果有2个或2个以上投标人的最终得分相同，投标报价低的优先排在前面；

4．评标中如遇未考虑到的问题，由评标委员会集体研究处理。

- 7. 合同授予

7.1 中标公示

7.1.1 招标人依据评标结果，在中标通知书发出前，将拟中标人的情况在本招标项目公告发布的统一媒介上予以公示。评标结果在发布招标公告的同一媒介进行公示。

7.1.2 对于中标公示期间提出异议的中标候选人，招标人应会同有关监管部门对此进行解释说明，不能充分说明理由的，所公示的中标候选人确实存在问题的，招标人应按照中标候选人的推荐排序，重新公示中标结果，确保评标结果的公正性。

7.2 定标方式

7.2.1 除投标人须知表7.2.1项规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人（原则上推荐排名第一的为中标人）。评标委员会推荐中标候选人的家数见投标人须知表7.2.1项。并按照本章第7.1项的要求进行公示。

7.3 中标通知

7.3.1 中标公示期满，招标人在本章第3.3款规定的投标有效期内，以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将未中标结果通知未中标的投标人。

7.3.2 中标通知书下载打印后，将自动转入招标代理机构、中标人的信息数据库中，作为今后资质管理、企业类似工程业绩考核的信息资料。

7.3.3 其他项目中标通知书是指：除房屋建筑和市政工程以外的材料、设备、服务及其他与施工无关的招标项目。确定使用“其他项目中标通知书”时，招标人应在投标人须知中事先明确，以便区别对待。详见附表五。

7.4 履约担保

7.4.1 在签订合同前，中标人应按投标人须知表7.4.1项和中标通知书规定的履约担保金额、担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式向招标人提交履约担保。

7.4.2 中标人不能在规定的时间内按本章第7.4.1 项要求如数提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。投标人提供投标担保的，与担保单位共同承担相应的经济损失赔偿（下同）。

7.5签订合同

7.5.1 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的投标文件内容订立书面合同。中标人无正当理由拒绝签订合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.5.2 发出中标通知后，招标人无正当理由拒绝签定合同的，招标人不予向中标人退还投标保证金，给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

- 8. 重新招标和不再招标

8.1 重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

（1）投标截止时间止，投标人数量少于3家的；

（2）经评审有效的投标人不足三家的；

（3）经评标委员会评审后否决所有投标的；

（4）除非已经产生中标候选人，在投标有效期内同意延长投标有效期的投标人少于三个的；

（5）所推荐的中标候选人在不同程度上均存在问题，不能满足要求的。

（6）法律规定的其他情况。

8.2 不再招标

8.2.1 重新招标后投标人仍少于3个或者所有投标被否决的，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后可选用其他方式或不再进行招标。

8.2.2 招标人因两次或多次招标失败，需向原审批或核准部门申请改变招标方式或不再招标。

8.2.3法律法规规定不再招标的情形。

- 9. 纪律和监督

9.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

9.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

上述行为一经发现，已经中标的，取消中标资格，未中标的，取消参评资格，并记入不良行为记录。

9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

9.4 对与评标活动有关的工作人员纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，不得利用职务之便，干扰评标活动，影响评标程序正常进行。

9.5 投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

投标人或者其他利害关系人有关资格预审文件、招标文件、开标和评标结果事项的投诉，应当先按规定提出异议。

招标人无正当理由不在规定时间内答复或者投标人对答复有异议的，可就相关事项向行政监督部门投诉。

- 10. 其他

10.1 不良行为

10.1.1投标企业或中介机构存在的以下情况，将被认定为不良行为：

(1)投标企业在投标报名时存在违反规定提供虚假、无效证件、隐瞒在建工程情况和不良行为记录等行为的；

(2)投标企业有低于企业成本价，明显有恶意过高或过低报价行为的;

(3)投标企业在参加招投标活动时，有围标、串标、陪标行为的；

(4)投标企业不遵守投标会场纪律,无理取闹,扰乱招投标秩序的;

(5)有其他违反建筑市场及招投标管理有关规定行为的。

(6)行政监督管理部门认定的其他不良行为（见投标人须知表10.1项）

凡有上述不良行为之一以上的，在评标过程中都将予以扣分，扣分标准详见评标办法。

10.2 招标控制价及标底

10.2.1 招标控制价及标底的设立、发布以及编制要求见投标人须知表10.2.1项。

10.2.2 招标人设立招标控制价的，控制价金额应按照投标人须知表10.2.2项要求，超出招标控制价规定要求的，招标人不予接受，按废标处理。有效标价的确定方式及具体要求见投标人须知表10.2.2项。

10.2.3 按照投标人须知表10.2.1项的规定，招标人设置标底的，应在开标时当众公布。超出标底价浮动范围的为废标，有效标底的确定方式及具体要求见投标人须知表10.2.3项。

10.2.4 招标控制价、拦标价及标底的编制，必须依法依规、实事求是、真实准确，不得随意降低或抬高招标控制价、拦标价及标底价格，由于招标控制价过低的原因，导致有效投标人数量满足不了法定家数，致使招标多次失败，不作为不再招标的条件。

10.5 通用条款引用部分

10.5.1 本部分包括：第三章“评标办法”（最低投标价法和综合评估法）的正文部分、第四章“合同条款及格式”（通用合同条款）。详见《标准文本引用条款部分》

10.6 投标人代表出席开标会

10.6.1 按照本章第5.1款的规定，招标人邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人参加开标会。投标人的法定代表人或其委托代理人应当按时参加开标会，招标人按开标程序进行点名时，投标人代表应主动向招标人提交法定代表人身份证明文件或法定代表人授权委托书，出示本人身份证，以证明其出席开标会议，否则，其投标文件按废标处理。

10.6.2在合同签订前5天内，招标人需对中标人的项目管理人员及设备投入情况进行现场验证，需与投标文件中人员及设备一致，为了保证项目顺利进行须在投标文件中提供承诺函，承诺函格式自拟。如不提供按不响应招标文件处理。

10.7 中标公示

10.7.1 中标公示有关要求详见投标人须知表10.7项。

10.8 知识产权

10.8.1 构成本招标文件各个组成部分的文件，未经招标人书面同意，投标人不得擅自复印和用于非本招标项目所需的其他目的。招标人全部或者部分使用未中标人投标文件中的技术成果或技术方案时，需征得其书面同意，并不得擅自复印或提供给第三人。

10.9 同义词语

10.9.1 构成招标文件组成部分的“通用合同条款”、“专用合同条款”、“技术标准和要求”和“工程量清单”等章节中出现的措辞“发包人”和“承包人”，在招标投标阶段应当分别按“招标人”和“投标人”进行理解。

10.10 监督

10.10.1 本项目的招标投标活动及其相关当事人应当接受有管辖权的建设工程招标投标行政监督部门依法实施的监督。

10.11 解释权

10.11.1构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告（投标邀请书）、投标人须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由招标人负责解释。

10.12 招标人认为需要补充的其他内容

10.12.1 采用电汇、汇款方式的，投标人应在投标截止时间前足额将投标保证金从本企业的基本账户转（以到帐时间为准），开标签到时需提供投标保证金汇款凭证原件或银行保函原件或担保函等原件，否则投标文件将被拒收。投标保证金接收人：依诚招标有限公司。联系电话：15002498664 开户行：上海浦东发展银行沈阳同泽支行。账号：7105 0154 7400 10939

10.12.3 开标时，投标文件出现下列情形之一，投标文件将退回：

10.12.3.1 开 标 时 ， 经 查 验 投 标 人 被 最 高 人 民 法 院 在 “ 信 用 中 国 ”网 站（ www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人名单的。

可以重新招标的情形：

A、评标委员会经评审，确认所有投标文件都不符合招标文件要求的，可以否决所有投标文件，所有投标文件被否决后，招标人可以依法重新招标。

B、评标文员会经评审，确认有效投标文件不足三个单位时，评标委员会应对剩余有效投标文件的竞争性进行认定： ①认定其存在竞争性的，评标委员会有权继续评审； ②认定其缺乏竞争性的，招标人应依法重新招标。

注：可以重新招标的情形与本文件 8.1 重新招标中第（2）款中不一致时以本说明为准。

10.12.4 资格审查：

10.12.4.1 资格审查方式：资格后审

10.12.4.2 资格审查内容：营业执照副本、资质证书、安全生产许可证、建筑施工企业主要负责人安全生产考核合格证（A 证）、建筑施工企业项目经理安全生产考核合格证（B 证）、建筑施工企业专职安全生产管理人员安全生产考核合格证（C 证） 、建筑工程注册建造师证；委托代理人应具有与投标人签订的一年以上（含 1 年）的劳动合同或经人社部门认定盖章的社会养老保险关系证明以及招标文件规定的其它材料。

10.12.5 投标人须知前附表规定的其他材料

10.12.5.1 文件中所有要求的项目经理证为建造师注册证书。

10.12.5.2 在合同签订前 5 天内， 招标人需对中标人的项目管理人员及设备投入情况进行现场验证，需与投标文件中人员及设备一致

10.12.6 投标报价说明：

10.12.6.1 投标人应根据《建设工程工程量清单计价规范》 、 《辽宁省建设工程计价依据》（2017） ，费率标准执行《辽宁省建设工程费用标准》 （2017）及相关规定。

10.12.6.2 报价格式按工程量清单备表形式；

10.12.6.3 投标报价编制说明在已标价工程量清单前装入。

10.12.6.4 投标报价中的规费由投标人自主报价，充分考虑在报价内。

10.12.6.5 投标人依据招标文件提供的工程量清单等资料并自行考虑风险因素计算投标报价，一旦中标，投标报价将不会因市场变化等因素而得到调整。

10.12.6.6 招标人不保证投标价最低的投标单位中标，也没有义务对未中标的其他投标单位作任何解释和说明

10.12.7 其他说明：

10.12.7.1 投标人拟派本项目的注册建造师须为投标人本企业注册职工，且保证在施工期间不间断的在现场 履行职责，并具有“项目经理安全生产考核合格证书” 。

10.12.7.2 投标人须承诺：在没有得到招标人同意的情况下不得更换注册建造师及技术负责人等主要施工人员。投标人如需要更换注册建造师，应至少提前 7 天以书面形式通知招标人，并征得招标人同意。后任注册建造师的资格、资历、业务水平应不得低于前任注册建造 师，否则招标人将要求中标人调换注册建造师直至招标人满意为止。若3次更换后，后任注册建造师仍无法令招标人满意，招标人有权取消投标人资格。

10.12.7.3 付款方式：具体合同内容以实际签订为准。

10.12.7.5 开标时出现下列情况的，招标人将拒绝其开标：

投标文件未按规定要求进行递交的，投标人不满足法定家数的。注： 本说明与“标人须知说明 5.4 项”不一致以本说明为准。

10.12.8 其他应注意的事项：

10.12.8.1 依据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》 ，投标单位自行确认本工程是否属于危大工程，如属于危大工程投标单位须补充危大工程清单并明确相应的安全管理措施。

10.12.8.2 关于建造师的相关规定按照住房和城乡建设部办公厅《关于取消一级建造师临时执业证书的通知》建 办市〔2019〕50 号文件规定执行。

10.12.10 本项目招招标代理服务费由招标人支付。支付标准：招标代理机构参照《招标代理服务收费管理暂行办法的通知》（计价格[2002]1980号）文件和《关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》[2011]年534号）及《国家发展改革委办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知》(发改办价格[2003]857号)规定，采用差额定率累进计费方式收取招标代理服务费。

10.12.11 本项目的合同形式为固定单价合同。

### 附表一：开标记录表

（项目名称）    标段开标记录表

开标时间：         年    月    日    时    分

开标地点：

（一）唱标记录

| 序号 | 投标人 | 密封情况 | 投标总价（元） | 工期（日历天） | 质量 标准 | 项目 经理 | 投标保证金（元） | 法定授权人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 招标控制价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 招标人编制的标底（如有） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

（二）开标过程中的其他事项记录

（三）出席开标会的单位和人员（附签到表）

招标人代表：                 记录人：                 监标人：

年        月        日

### 附表二：问题澄清通知

问题澄清通知

编号：

（投标人名称）：

（项目名称）    标段招标的资格审查委员会，对你方的投标文件进行了认真审查，现需你方对本通知所附质疑问卷中的问题予以澄清、说明或者补正。

1.

2.

……

请将问题的澄清、说明或者补正于  年  月   日   时前递交至                    （详细地址）或传真至         （传真号码）。采用传真方式的，应在     年    月   日     时前将原件递交至                   （详细地址）。

电子答卷传至                信箱。

（项目名称）   标段招标资格审查委员会

（经资格审查委员会授权的招标人代表签字或加盖招标人单位章）

年        月        日

### 附表三：问题的澄清

问题的澄清、说明和补正

编号：

（项目名称）    标段招标评标委员会：

问题澄清通知（编号：        ）已收悉，现澄清、说明或者补正如下：

1.

2.

.....

投标人：                            （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：          （签字）

年        月        日

### 附表四：建设工程中标通知书

中 标 通 知 书

（中标人）：

你方于    年   月   日（投标日期）在参加我方组织的                   招标活动中，所递交的            （项目名称、标段）的投标文件，经过评标委员会评审推荐，你单位被确定为中标人。请你单位在接到本通知书后的           日内，派代表持本通知书及相关资料到           （指定地点）与我方签订发承包合同。同时，按照招标文件第二章投标人须知表7、3款规定和本中标通知书确定的履约保证金额度，向我方提交履约担保。

工程概况及中标内容

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程总投资 |  |  |  |  |  | 资金来源 |  |  |  |  |
| 中标工程内容 | □房屋建筑工程：□ 装饰装修工程：□ 专业工程：□市政工程：□ 设备安装工程：□ 工程： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 承诺工期 | 年 月 日开工—— 年 月 日竣工；（日历总天数 天） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量标准及承诺 | □合格、 （□确保：□争创：）□鲁班奖、□省级优质工程、□市级优质工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 信用等级 |  |  |  | 安全生产许可证号 |  |  |  |
| 项目经理姓名 |  |  | 级 别 |  |  |  | IC卡号 |  |  |  |
| 中标金额（元） |  |  |  |  |  |  | 中标平均价（元） |  |  |  |
| 中标措施费 |  |  |  | 中标规费 |  |  | 预留金 |  |  |  |
| 分包内容 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 应提交履约担保的额度（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 需要说明的事项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 招 标 人：（公章） 法人代表（盖章） 年 月 日 |  | 招标代理机构：（公章） 法人代表（盖章） 年 月 日 |  |  |  |  |  | 招投标监管部门备案（专用章） 经办人： 年 月 日 |  |  |

### 附表五：其他项目中标通知书

中标通知书

（中标人名称）

你方于           （投标日期）所递交的           （项目名称）招标内容的投标文件已被我方接受，被确定为中标人。请你单位在接到本通知书后的           日内，派代表持本通知书及相关资料到           （指定地点）与我方签订发承包合同，在此之前按招标文件第二章“投标人须知”第7.3款规定和本中标通知书确定的履约保证金额度，向我方提交履约担保。

工程概况及中标内容

| 招标项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 中标项目内容 | □品名 □规格 □型号 □产地 □数量 □其他 |  |  |  |  |  |  |  |
| 工期要求 | 年 月 日 至 年 月 日 日历天数 天 |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量标准 |  |  |  |  | 认证标准 |  |  |  |
| 资质等级 |  |  | 信用等级 |  | 安全生产 许可证号 |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 职 称 |  | 职 务 |  |  |  |
| 中标价格 |  |  |  |  |  |  | 平均单价 （元） |  |
| 暂定价内容 及价格 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 应提交履约担保的额度（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 需要说明的事项 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 招 标 人：（公章） 法人代表（盖章） 年 月 日 |  | 招标代理机构：（公章） 法人代表（盖章） 年 月 日 |  |  |  | 招投标监管部门备案（专用章） 经办人： 年 月 日 |  |  |

### 附表六：未中标结果通知书

未中标结果通知书

（未中标人名称）：

我方已接受                   （中标人名称）于                  （投标日期）所递交的            （项目名称）     标段施工投标文件，确定            （中标人名称）为中标人。

感谢你单位对我方工作的大力支持！

招标人：                （盖单位章）

法定代表人：                （签字）

年       月       日

### 附表七：确认通知

确认通知

（招标人名称）：

你方     年     月     日发出的        （项目名称）    标段施工招标关于

的通知，我方已于    年    月     日收到。

特此确认。

投标人：              （盖单位章）

年       月       日

## 第三章 评标办法（综合评估法）

评标办法前附表

| 条款号 |  | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1 | 形式评审标准 | 投标人名称 | 与营业执照、资质证书、安全生产许可证一致 |
|  |  | 法定代表人或授权委托人 | 符合招标文件要求 |
|  |  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价 |
|  |  | 投标文件格式 | 符合第八章“投标文件格式”和招标文件其他部分规定的要求 |
|  |  | 投标文件的有效签章 | 投标人须知表 4.1.1 项规定。 |
| 2.1.2 | 资格评审标准 | 资质等级 | 符合第二章投标人须知表 1.4.1 项规定 |
|  |  | 安全生产许可证 | 具备有效的安全生产许可证 |
|  |  | 信用评价及信誉 | 符合第二章投标人须知表 1.4.1 项规定 |
|  |  | 营业执照 | 具备有效的营业执照 |
|  |  | 项目经理 | 符合第二章投标人须知表 1.4.1 项规定 |
|  |  | 其他要求 | 符合第二章投标人须知表 1.4.1 项规定 |
| 2.1.3 | 响应性评审标准 | 技术标准和要求 | 符合第七章“技术标准和要求”规定 |
|  |  | 投标内容 | 符合第二章投标人须知表 1.3.1 项规定 |
|  |  | 工期 | 符合第二章投标人须知表 1.3.2 项规定 |
|  |  | 工程质量 | 符合第二章投标人须知表 1.3.3 项规定 |
|  |  | 投标有效期 | 符合第二章投标人须知表 3.3.1 项规定 |
|  |  | 已标价工程量清单 | 符合第五章“工程量清单”给出的范围及数量 |
|  |  | 投标价格 | 不得高于招标控制价 |
|  |  | 承诺书 | 项目保密承诺书 |
|  |  | 投标保证金 | 已按规定缴纳 |

- 综合评分表

| 项目 | 分项名称 | 评分标准 | 满分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格部分 （60分） | 报价 | 如果参与投标报价基准值计算的投标单位超过5家(包含5),则去掉1个最高价,1个最低价;若小于5家,则不去;将其投标报价取平均值后*(1-0%)做为基准值投标报价与基准价相比的差额率，每高1%扣0.3分，每低1%扣0.2 分 | 60分 |
|  |  | 合理最低价计算方法：当通过初步评审的投标人小于等于5家时 ，则全部投标报价均进入合理低价算术平均值计算，当通过初步评审的投标人大于5家时，对通过初步评审的投标报价，去掉最高20%家和最低20%家投标人（小数点后不保留有效数字，个位数向下取整）后的算术平均值×90%作为合理最低价，投标报价低于合理最低价的投标人不得进入详细评审。 |  |
| 施工组织 设计评分 标准（12分） | 1、编制完整性(1.0分) | 施工组织设计部分：针对本项目编制了完整的施工组织设计、总体概述清晰明确、针对本项目编制了总体施工程序且施工程序合理, 有针对性得 0-1分。 | 12分 |
|  | 2、施工方法(1.0分) | 施工方法：详细论述了本项目主要施工部位的施工方法且科学且合理可行、各分部分项工程施工技术措施考虑周全、能够满足施工需要得 0-1分。 |  |
|  | 3、质量管理体系与措施(1.0分) | 施工质量：对重点部位或分部分项工程编制完整的施工质量保证措施、质量管理体系是否建立，科学性、可行性如何，措施完善程度、可靠性、针对性如何得 0-1分。 |  |
|  | 4、施工进度(1.0分) | 施工进度：严格按照工期要求编制了工期计划，计划安排综合了各方面因素，有针对性，符合现场实际得 0-1分。 |  |
|  | 5、文明施工措施(1.0分) | 文明施工措施编制的较详细,提出切实可行的保证措施得 0-1分。 |  |
|  | 6、安全生产措施(1.0分) | 安全生产技术措施编制合理,针对性强得0-1分。 |  |
|  | 7、劳动力计划(1.0分) | 提供了详细的劳动力计划表,并按工程不同的施工阶段编制了投入本项目的劳动力情况得0-1分。 |  |
|  | 8、施工机械设备投入计划及保证措施(1.0分) | 施工机械配备投入是否满足项目需求，措施如何得 0-1分。 |  |
|  | 9、材料设备投入计划及其措施(1.0分) | 材料设备投入计划是否满足项目需求，措施如何得 0-1分。 |  |
|  | 10、重点部位组织措施(1.0分) | 重点部位上的施工组织措施、施工技术解决的具体方案如何得0-1分。 |  |
|  | 11、技术难点及相应解决方案(1.0分) | 对本项目的技术难点、重点把控是否准确，解决方案是否有明显的针对性得 0-1分。 |  |
|  | 12、售后服务措施及违约承诺(1.0分) | 售后服务措施、质量保修承诺、用户定期回访、工程维修及时、保修年限延长得 0-1分。 |  |
| 其它评分（28分） | 企业业绩 | 提供近三年内（2018年1月1日—至今）已完成的类似项目业绩合同，每个合同金额1000万元以上的得2分，合同金额500万元以上的得1分，最高得6分。 注：类似业绩包括装修改造加固等工程。业绩时间按竣工日期，业绩认定以供应商提交的业绩证明原件为准，须同时提供①中标通知书、②施工合同、③验收报告、④工程发票，缺一不可。不提供原件或提供的原件不全、不能体现本项计分要求的均不得分。 | 6分 |
|  | 企业管理体系认证 | 提供有效期内的ISO三大体系认证（质量管理、职业健康安全管理、环境管理），完整得2分，缺项及没有不得分。 注：提供有效期内认证证书的原件。 | 2分 |
|  | 信用评价 | 以辽宁省社会信用体系建设领导小组办公室认证的信用评级机构评定的信用报告等级为依据进行计算，A 等级得 0.5 分，AA 等级得1分，AAA得 2分。（评审时须提供证书原件，否则不得分。) | 2分 |
|  | 企业获奖情况（5分） | (1)供应商近三年（2018年1月1日—至今）获得过省级以上“建筑业优秀企业”的，每有一项得3分，最多得3分； (2)投标人近三年（2018年1月1日—至今）获得过“省级优质工程奖”的，每有一项得2分，最多得2分； 注：获奖时间以证书或证明的颁发时间为准，提供获奖证书或证明的资料，同一工程获奖不重复计分。非法社会组织认定的奖项不得加分，非法人社会组织名单可在民政部官网查询。 | 5分 |
|  | 项目管理机构（13分） | 项目经理资历与业绩： 具有高级（含）及以上技术职称的得2分；具有中级技术职称的得1分 拟派项目经理获得过省级（含）及以上优秀项目经理奖项的得2分； 近三年（2018年1月1日—至今），作为项目经理承担过的类似项目业绩（不与企业业绩兼得），每有1项得2分，最多得2分。 注：须提供职称证书、获奖证书和业绩证明材料，业绩时间以竣工日期为准，业绩证明材料须包括中标/成交通知书、施工合同、验收报告及该工程发票，缺一不可（须体现项目经理姓名），不提供清晰证明材料或提供的材料不全、不能体现本项计分要求的均不得分。 技术负责人资历 ④具有高级（含）及以上技术职称的得2分；具有中级技术职称的得1分 注：须提供以上证书原件及评定表、近6个月任一个月的社会养老保险原件 | 0-8分 |
|  |  | 项目管理人员：包括①注册造价师、②施工员、③材料员、④质检员、⑤安全员、⑥资料员或档案员各类专业人员配备齐全、合理，不能体现本项计分要求的，按每类专业人员扣1分，最多扣5分，此项最低得分为0分。 注：须提供以上证书原件及近6个月任一个月的社会养老保险原件，否则不得分。 | 0-5分 |

评标办法（综合评估法）正文部分

评标办法（综合评估法）正文部分直接引用中国计划出版社出版的中华人民共和国《标准施工招标文件》2007年版第一卷第三章“评标办法（（综合评估法）”正文部分（第35页至37页）。可查看《辽宁省标准施工招标文件》引用部分。

### 附件A：评标详细程序

直接引用中国建筑工业出版社出版的《中华人民共和国房屋建筑和市政工程标准施工招标文件》2010年版第一卷第三章“评标办法”（综合评估法）正文部分附件D（。可查看《辽宁省标准施工招标文件》引用部分。

### 附件B：废标条件

废标条件

B0. 总  则

本附件所集中列示的废标条件，是本章“评标办法”的组成部分，是对第二章“投标人须知”和本章正文部分所规定的废标条件的总结和补充，如果出现相互矛盾的情况，以第二章“投标人须知”和本章正文部分的规定为准。

B1. 废标条件

投标人或其投标文件有下列情形之一的，其投标作废标处理：

B1.1第二章投标人须知说明1.4.3 项规定的任何一种情形的

B1.2有串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的

B1.3不按评标委员会要求澄清、说明或补正的

B1.4在形式评审、资格评审（适用于未进行资格预审的）、响应性评审中，评标委员会认定投标人的投标不符合评标办法前附表中规定的任何一项评审标准的

B1.5当投标人资格预审申请文件的内容发生重大变化时，其在投标文件中更新的资料，未能通过资格评审的（适用于已进行资格预审的）

B1.6在施工组织设计和项目管理机构评审中，评标委员会认定投标人的投标未能通过此项评审的

B1.7评标委员会认定投标人以低于成本报价竞标的

B1.8与其他投标人的投标文件分部、分项报价错漏一致，且没有合理解释的

B1.9与其他投标人的投标文件载明的项目管理班子成员出现重复的

B1.10与其他投标人的投标文件相互混装的

B1.11不同投标人使用同一个人或者同一企业资金交纳投标保证金或者投标函的反担保的

B1.12不同投标人聘请同一人为其投标提供技术或者经济咨询服务的，但招标工程本身要求采用专有技术的除外；采用专有技术，并征得招标人同意的除外

B1.13与其他投标人的投标文件存在不应有的雷同，包括但不限于以下情形：①标书特征码中文件制作机器码一致；②标书特征码中文件唯一标示码一致

B1.14其他情况能够证明有陪标行为的

B1.15投标人未按第二章“投标人须知”第10.6款规定出席开标会的

B1.16如投标人的投标文件因上述第15条规定按废标处理或因投标人须知说明10.12.5.2、10.12.6.2条规定被否决的，其投标报价将不作为计算评标基准价的有效报价。

B1.17投标人未响应招标文件的实质性内容。

B1.18暗标不符合要求的按废标处理。

备注：如果工程所在地管理规定要求评标委员会对判定为废标的投标文件说明废标情况的，应增加“废标情况说明表”格式，废标情况说明应当对照招标文件规定的废标条件以及投标文件存在的具体问题。

## 第四章 合同条款及格式

编号：【        】

装修改造合同

装修改造合同

甲方（发包人）:____________________

法定代表人：_______________________

住所：_____________________________

乙方（承包人）：____________________

法定代表人：_______________________

住所:_____________________________

为确保工程质量、进度、安全及文明施工，明确甲乙双方的责任、权利和义务，按照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规之规定，遵循平等、公平和诚实信用原则，结合本工程具体情况，经甲乙双方协商一致，同意订立本合同并共同严格遵守履行。

- 工程概况

  - 工程名称：_________________________项目。

  - 工程施工地点：_________________________。

  - 装修/改造面积：___________。

  - 工程设计师：__________单位__________职称：__________证书号：______________联系电话____________。

  - 施工负责人：___________职称：__________证书号：_____________联系电话____________。权限：                                    。

  - 甲方代表：___________职称：__________证书号：_____________联系电话____________。权限：                                          。其中，凡涉及工程变更的合同变更、工程签证、工程款增加等的恰商、签署等，应有发包人法定代表人(主要负责人)书面授权并加盖单位公章。

  - 监理工程师：__________单位___________职称：__________证书号：_____________联系电话___________职责：__________。监理权限为：          （按监理合同填写或者具体见附件监理合同。）

- 承包范围和方式

  - 承包范围和内容：____________________________。详细内容见工程报价单和施工图纸。若甲方要求工程变更，则以变更后的内容为准。

  - 承包方式为包工包料。

  - 甲方       （是、否）委托乙方办理报建手续。

- 施工图纸

  - 施工图纸（附件一）采取第______种方式提供：

- 甲方自行设计或委托第三人设计的，应当于开工之日前_____日内将施工图纸提供给乙方。提供施工图纸一式叁份，甲方执壹份，乙方执贰份。乙方作为专业的装修改造施工方，有义务对甲方提供的图纸的合法性、完整性、合理性进行专业性审核，提出其中存在的问题及瑕疵，如发现或应当发现而未及时提醒甲方、工程设计师，由此造成的损失由乙方负责。

施工中应当由乙方承担具体设计任务的，乙方应按照施工进度及时提交设计成果并经甲方和工程设计师同意后实施。

- 甲方委托乙方设计的，乙方应当提供施工图纸一式叁份，甲方执壹份，乙方执贰份。（若设计费用需单独收取，建议在此条后增加以下内容：设计费用为_______元（大写：__________元），图纸设计费用不包含在工程总价款内。）乙方对图纸的合法性、完整性、合理性进负责，如发现或应当发现而未及时提醒甲方、工程设计师，由此造成的损失由乙方负责。

  - 开工_____日前，甲方应当协助提供施工地点的原结构、水路、电路施工图。

  - 双方应当在开工之日前____日内对施工图纸进行会审，并对施工图纸予以签字确认。甲方对图纸的确认，并不免除或减轻本合同第3.1条约定的乙方的责任。

  - 对施工图纸的变更应当以甲方签字确认为准。

  - 双方不得将对方提供的施工图纸、设计方案等资料擅自复制或转让给第三方，也不得用于本合同以外的项目。

- 工程造价

承包范围内工程总造价__________元 （大写：______________元整），详细金额见乙方编制并经甲方确认的《工程报价单》（附件三）。工程变更后的造价以双方另行协商并签订的书面协议为准，最终结算价以本合同11.1条约定为准。非经甲方同意或者本合同另有约定，甲方不再承担其他费用。

- 工程质量

  - 本工程质量应为符合国家相关质量验收标准的合格工程。甲方对工程质量的特别要求：

1.

……

  - 质量验收：乙方严格按照施工图纸、施工方案和甲方要求进行施工。工程结束后由甲方组织相关人员验收，并出具相应验收报告，甲、乙及监理等参与验收的各方当事人均应在验收报告上签字确认。

  - 质量保修期限：承包范围内工程保修期限为    ，自工程完工后甲方验收合格之日起算。保修期内，乙方自接到甲方通知时起____小时内必须赶到现场保修，非甲方人为原因发生的保修费用由乙方承担。如由于乙方未能及时赶到现场保修的，则甲方有权另行委托其他第三方维修，因此支出的维修费、劳务费等由乙方全额承担，甲方可以从质量保证金中扣除，不足部分由乙方补足。

- 工程工期

  - 开工日期：_______年____月____日，若实际开工日期与合同约定开工日期不符的，以甲方确认的实际开工日期或开工报告上记载的日期为准。

  - 合同工期：乙方自开工之日起_____个日历天完成，完工日期为_______年_____月_____日。

- 材料供应

  - 按照乙方编制并经甲方确认的《工程材料、设备明细表》（附件二）约定的供应方式和内容准备材料。

  - 由甲方供应的材料、设备，乙方根据施工进度提前____日通知甲方提供。甲方应当在材料、设备送到施工现场前通知乙方。双方就材料、设备的数量、质量、环保等内容按照约定共同验收并办理交接手续。甲方供应的材料、设备在施工使用中的保管和质量控制责任由乙方承担。

  - 由乙方供应的材料、设备，乙方应当在材料、设备送到施工现场前通知甲方。双方就材料、设备的数量、质量、环保等内容按照约定共同验收，由甲方签字确认备案。

- 工期延误

  - 因以下原因造成竣工日期延误的，经甲方书面确认后工期应当顺延：

- 工程量变化或设计变更；

- 不可抗力；

- 甲方同意工期顺延的其他情况。

  - 因乙方责任不能按期完工的，工期不顺延；因乙方责任造成工程质量存在问题需要返工的，返工费用由乙方承担，工期不顺延。

- 安全文明施工

  - 乙方施工前和施工中，要对工人进行安全教育，严格遵守操作规程。遵守甲方对施工场地交通、施工噪音以及环境保护和安全生产等的管理制度和规定，实现安全生产。乙方应按规定办理有关手续，并保证工人未经甲方同意不将与工程有关的任何物件带离施工场地，如发现上述情况，则甲方有权要求乙方按购买被带离物件价格的双倍交纳违约金。

  - 乙方对安全生产承担全部责任，乙方或乙方雇佣之工人发生安全事故，费用和责任由乙方全部承担，由此给甲方造成损失的，乙方应当赔偿；

  - 乙方工人进入施工场地必须衣帽整齐、戴安全帽，严禁穿拖鞋进入施工现场。

  - 施工现场内不得打架斗殴，或无礼取闹，施工人员之间有争议时，应由乙方进行调解。如争议双方未经调解发生斗殴，甲方有权直接收取乙方_______元违约金后，再依据事情责任追究相应当事人的责任，事情严重的交公安部门处理。

  - 乙方不得将员工家属、小孩私自带至工地现场，一旦进入现场，所造成的一切后果乙方全部承担。

  - 乙方应做到文明施工，保护好自己完成或正在完成的施工成品，且有责任保护好其他工序的施工成品，不随便丢弃浪费施工材料，材料工具码放整齐，要做到活完底净，场地整洁。

  - 工程施工结束后，乙方应及时将施工材料及机具、垃圾撤离现场。

9.8 地方政府及部门对安全文明施工有规定的，乙方应从其规定。

- 工程验收

  - 双方在施工过程中分以下阶段对工程质量进行联合验收：

- 材料验收；

- 隐蔽工程验收；

- 中期工程验收；

- 竣工验收。

  - 隐蔽工程和中期工程验收

    - 隐蔽工程和中期工程完工后，乙方应当书面通知甲方在____日内进

行验收。待双方验收合格并签字确认后，乙方方可进行下道工序施工；若验收不合格的，则乙方应在甲方限定时间内进行整改、拆除和重新施工并再次验收。因乙方原因达不到约定标准，由乙方承担整改、拆除和重新施工的费用，工期不顺延。

    - 若甲方不能按时验收，应在验收前____日/小时以书面形式向乙方提

出延期要求。如乙方未通知甲方进行隐蔽工程或中期工程验收而擅自进行下道工序施工的，甲方有权要求乙方停止施工，由此造成的损失由乙方承担。

  - 工程完工后，乙方应当通知甲方进行竣工验收，甲方自接到通知后三日内组织验收，并办理验收移交手续。竣工验收合格后，双方应当签署《工程验收单》（附件四）、《工程决算单》（附件五），办理工程移交手续；乙方应当向甲方提供其施工部分的水、电隐蔽工程改造图。

  - 双方竣工验收前，乙方负责保护工程成品和工程现场的全部安全。

  - 施工中甲方如需提前竣工，双方协商一致后应签订提前竣工协议，作为合同文件组成部分。提前竣工协议应包括甲方为保证工程质量和安全采取的措施、乙方为提前竣工提供的条件以及提前竣工所需的追加合同价款等内容。

10.6无论甲方是否进行验收，当其要求对已经隐蔽的工程重新检验时，乙方应按要求进行剥离成开孔，并在检验后重新覆盖或修复。检验合格，甲方承担由此发生的全部费用，赔偿乙方损失，并相应顺延工期。检验不合格，乙方承担发生的全部费用，工期不顺延。

- 工程款支付方式

  - 工程开工时支付总造价__________%的预付款；整体完工并经甲方验收合格后_____日内支付总造价的______%；乙方应于甲方验收合格后30日内，向甲方提供审计资料，甲方有权自行或者委托第三方进行审计，以确定最终结算价。审计扣减送审价10%以上的，审计费用由乙方承担。审计完成后____月内，甲方向乙方支付工程总价款的＿＿%；余款_____%作为质量保证金，若质量保修期内无质量问题，则甲方自质量保修期到期之日起____内无息向乙方支付工程余款__________元（大写：___________元）。质量保修期自甲、乙等各方确认竣工验收合格之日起_______。

预付款对等保障：                               （甲方支付预付款的，应获得乙方的全额对价保障 ，具体担保格式可参考建设工程施工合同（示范文本）（GF-2017-0201）、《工程担保合同示范文本》（建市[2005]74号）等）

  - 甲方将合同项下的应付合同款付至乙方以下指定帐户：

乙方账户信息：

账户名：___________________________

开户行：___________________________

账  号：___________________________

乙方确认其提供的上述账户信息准确无误，甲方将款项足额支付至上述账户即为完成付款义务。如因乙方提供账户信息有误或账户变更未及时通知甲方的，甲方向原账户的支付仍然有效，乙方因此受到的损失自负。

如乙方未能按约定及时提供合法的、正式的等额发票或存在违反本合同任一约定情形，甲方有权拒绝支付相应款项，并不承担任何违约责任。

乙方知悉甲方财政资金的属性，如由于甲方财政资金拨付不到位等财政方面的原因导致甲方付款逾期的，则乙方同意不视为甲方违约，不追究甲方的违约责任，且不得以此为由拒绝履行本合同项下的义务。

  - 特别费用

    - 施工过程中，施工现场发生的一切水、电费用由乙方承担。

    - 施工过程中，因乙方的原因导致被执法机构或者管理机构罚款的，

罚款由乙方承担；

    - 合同中没有明确列明的税费，由__________按实际征收税额向有关

部门交纳，已经列明税费的，由__________负责交纳。

- 工程变更

  - 施工期间本合同约定的工程内容如需变更，双方应当协商一致，共同签订书面变更协议，同时调整相关工程费用及工期。工程变更协议作为竣工结算和顺延工期的根据。

  - 甲方对本合同约定的工程内容提出减项时，乙方必须服从，如存在损失，双方另行办理签证。

  - 甲方提出工程增项时，甲方应当根据工程量适当延长工期，并在工程变更协议中予以注明。

  - 甲方不得与乙方设计师或施工人员私自确定工程变更内容，否则乙方有权拒绝承担相应责任。

  - 施工过程中甲方需对原工程设计进行变更，应提前_____天以书面形式向乙方发出变更通知。变更超过原设计标准或批准的建设规模时，甲方应报规划管理部门和其他有关部门重新审查批准，并由原设计单位提供变更的相应图纸和说明。

  - 施工过程中乙方不得对原工程设计进行变更。因乙方擅自变更设计发生的费用和由此导致甲方的损失，由乙方承担，延误的工期不予顺延，同时甲方有权解除合同，并追究乙方违约责任。

  - 乙方在施工中提出的合理化建议涉及到对设计图纸或施工组织设计的更改及对材料、设备的换用，须经甲方同意。未经甲方同意擅自更改或换用时，乙方承担由此发生的费用，并赔偿甲方的有关损失，延误的工期不予顺延。

- 甲方权利义务

  - 甲方负责按时办理开工前所需的开工条件及相关手续，提供水、电源等必须的施工条件，提交有关现场的技术与施工资料。

  - 办理物业部门开工手续并承担相关费用。

  - 甲方按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

  - 不得强制乙方有下列行为：

- 随意改动房屋主体和承重结构；

- 在外墙上开窗、门或扩大原有门窗尺寸，拆除连接阳台门窗的墙体；

- 强令乙方违章作业施工的其他行为。

  - 施工期间甲方仍需部分使用施工房屋的，应当配合乙方做好安全及消防工作。

  - 参与工程质量施工进度的监督，参加材料验收、隐蔽工程验收、中期工程验收、竣工验收。

- 乙方权利义务

  - 乙方严格按照甲方要求、图纸和规范要求施工。施工中严格执行有关法律法规及施工规范、质量标准、安全操作规程、防火规定，安全、保质、按期完成本合同约定的工程内容。

  - 乙方必须将各类资料与实物同步报验。

  - 乙方必须按合同要求履行，服从甲方管理，兑现自己的承诺。

  - 乙方保证本项目工程进度、安全、质量的控制与责任。

  - 因乙方原因验收不合格，乙方承担不合格全部责任。

  - 若在施工过程中和工程结束后，因乙方拖欠工人工资或乙方下发分包工程款等产生的纠纷，均由乙方负责解决，甲方不承担任何责任。因此给甲方造成损失的，乙方应赔偿甲方的损失，并按工程总造价的______%向甲方支付违约金。

  - 乙方所供材料须符合国家标准及规范，并经甲方检验合格后方能进场施工。乙方进场的材料、设备必须要达到国家及行业合格标准，并向甲方提供厂家批号、出厂合格证、当年报验的质量检验书等资料证明。

  - 乙方认为施工图纸需要修改的，应书面告知甲方。非经甲方书面同意，乙方不得擅自对施工图纸做出修改。

  - 未经甲方事先书面同意，乙方不得将本合同项下的工程全部或部分分包或转包给第三人。乙方经甲方同意对外分包或转包的，乙方应对分包人或转包人的工作成果承担连带责任。

  - 已竣工工程尚未交付甲方之前，乙方负责已完工程的成品保护工作。成品保护期间，造成的损坏，乙方应当自费给予修复。

  - 乙方对已有建筑、设施及设备应当做好保护工作，未经甲方同意造成不必要损坏的，乙方应该自费给予修复。造成甲方其他损失，应当赔偿损失。

- 违约责任

  - 乙方应按合同要求的进度开工、施工，若因乙方原因发生延期或无法按时开工，则乙方应每天向甲方支付合同总额______%的违约金，乙方不得以任何理由为借口推迟工期。乙方延误工期超过______日的，甲方有权解除合同。

  - 由于不可抗力及甲方原因造成发生延期，由甲乙双方协商解决。

  - 乙方逾期______日未完成施工并通过验收，甲方有权终止本合同，并要求乙方支付合同总额______%的违约金。

  - 甲方无正当理由未按合同约定支付工程款，每逾期一日，应按应付金额的万分之______向乙方支付违约金，但累计不得超过工程总造价的______%。无论何种原因造成甲方迟延付款的，乙方均不得停工，否则由此造成的损失以及工期延误由乙方承担。

  - 由于乙方责任导致工程质量不合格的，对工程质量不合格的部位，乙方应当进行彻底返工修理。因返工造成工程延期交付视同工程延误，按第15.3款的标准支付违约金。

  - 一方违约后，另一方要求违约方继续履行合同时，违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。签订本合同后，任何一方无正当理由而擅自解除本合同的，应向对方支付本合同总价款______%的违约金。

  - 乙方未经甲方同意对外分包或转包的，甲方有权解除合同，并按合同约定的最严标准追究乙方的违约责任。

  - 除本合同另有约定的以外，任何一方违反本合同任一约定的，即视为违约，违约方应向守约方支付　　　元（或者合同总价的比例）的违约金，如由于违约金不足以弥补守约方因此遭受的经济损失，则违约方还应承担赔偿责任。

  - 本合同所称的损失，除了合同另有约定，包括但不限于守约方聘请第三方发生的费用、维修费用、对外支出的赔偿金、补偿金、律师费、保全费、保全担保费、公告费、诉讼费、仲裁费、劳务费、行政处罚罚款等损失。合同约定的违约金不足以弥补损失，由违约方补足。

- 保密

甲乙双方对于履行本合同所获悉的属于对方的且无法自公开渠道获得的文件及资料（包括但不限于商业秘密、公司计划、运营活动、财务信息、技术信息、经营信息及其他商业秘密、国家秘密/机密/绝密文件以及尚未公开的任何资料/信息）予以保密，不论是否明确为保密信息均应履行相应保密义务。未经该资料和文件的提供方的书面同意，另一方不得向任何第三方泄露或允许其使用该资料或文件的全部或部分内容，亦不得将前述资料用于本合同目的以外的用途。双方的保密义务不受本合同的终止或解除的影响。

本合同建设工程属于    （国家秘密、工作秘密），乙方应采取保密措施包括：

1.

2.

……

或者另行签订保密合同，见附件    。

- 争议解决

本合同的生效、解释、履行、执行、终止或解除，均受中国法律管辖和解释。与本合同有关的争议的，双方应积极协商解决；协商调解不成的，应向工程所在地人民法院以诉讼方式解决。

- 附则

  - 本合同自双方法定代表人或委托代理人签字并加盖公章之日起生效。

  - 本合同正本连同附件一式__贰_份，甲乙双方各执_壹_份，具有同等法律效力。

  - 本合同未尽事宜，由双方另行协商并签订书面补充协议。若补充协议与本合同规定不一致的，以补充协议规定的内容为准。未经对方事先书面同意，任何一方不得擅自修改本合同。

  - 本合同所规定双方的任何权利和义务，任何一方在未经征得另一方书面同意之前，不得转让给第三方。任何权利义务的转让，未经另一方书面明确同意，均不产生任何法律效力。

  - 依照本合同要求任何一方发出的通知或其他联系（“通知”），均应以书面方式作出并以中文书写。通知可以专人递交，或以公认的快递服务，或图文传真发送到另一方。通知视为有效送达的日期应按下述方法确定：专人递交的通知，在递交之日视为送达；以快递服务发出的通知，在寄出日（以邮戳为凭）后第叁（3）日视为送达；以图文传真发送的通知，在发件人传真机显示已经成功传送之当日视为已送达。本合同各方的通知地址如下：

甲方

收 件 人：______________________________

通信地址：______________________________

邮政编码：______________________________

联系电话：______________________________

传    真：______________________________

乙方

收 件 人：______________________________

通信地址：______________________________

邮政编码：______________________________

联系电话：______________________________

传    真：______________________________

任何一方的联络方法发生变更的，应在变更之日起____个工作日内书面通知其他方。在被通知方收到有关通知之前，被通知方根据变更前的联络方法所做出的联络和通讯应视为有效。

本合同约定的联络方法适用于本合同相关的各类通知、协议、文书的送达，包括但不限于合同履行期间各类通知、协议等文件的送达，以及合同发生纠纷时相关文件和法律文书的送达，同时包括争议进入民事诉讼程序后一审、二审、再审程序、执行程序及其他程序中相关文件和法律文书的送达。

  - 本合同的附件、招投标文件（若有）、工程报价单（若有）、施工图纸构成本合同的组成部分，与本合同均具有法律效力。双方共同签署的有关工程的洽商、变更等书面协议或文件亦视为本合同的组成部分。解释顺序为：合同、招标等采购文件、投标等响应文件（如果有）等。合同当事人就合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

  - 除了另有约定，乙方应当遵守建设工程施工合同（示范文本）（GF-2017-0201）中合同协议书、通用条款规定的承包人的义务。

  - 乙方履行合同有违反法律、法规、规章规定行为的，视为违反本合同约定，甲方可以解除合同，追究乙方的违约责任。合同未约定违约责任的，按本合同约定的最严违约责任执行。

附件一：施工图纸。

附件二：工程材料、设备明细表。

附件三：工程报价单。

附件四：工程验收单。

附件五：工程决算单。

（以下无正文）

（本页无正文，为签字盖章页）

甲方（盖章） ：______________________________

法定代表人/委托代理人：（签字）_______________

_______年____月____日

乙方 （盖章）：______________________________

法定代表人/委托代理人：（签字）______________

_______年____月____日

签署地：＿＿＿市＿＿＿区

附件一：施工图纸

附件二：工程材料、设备明细表

| 序 号 | 材料名称 | 单位 | 品种 | 规格 | 数量 | 供应时间 | 供应验收地点 | 提供方 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

甲方代表（签字）：                             乙方代表（签字盖章）：

备注：所供给的材料、设备须具有有关行政主管部门认可的专业检验单位出具的检测合格报告。

附件三：工程报价单

| 序 号 | 项 目 | 单位 | 单价 | 数量 | 合计金额 | 工艺做法、用料说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件四：工程验收单

验收时间：     年    月   日

| 工程名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程地点 |  |  |  |  |
| 工程进度 |  | □ 隐蔽工程验收 □ 中期工程验收 □ 竣工验收 |  |  |
| 验 收 意 见 | 甲方 |  |  | 签字（盖章） |
|  | 监理单位 |  |  | 签字（盖章）： |
|  | 乙方 |  |  | 签字（盖章）： |

附件五：工程决算单

| 工程名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 工程地点 |  |  |  |
| 工程款 | 分期支付 | 付款时间： □签订合同时 □隐蔽工程验收通过后 □中期工程验收通过后 □竣工验收通过后 □ 付款金额： |  |
|  | 其他支付方式 |  |  |
| 增减项 | 增项部分（+） |  |  |
|  | 减项部分（-） |  |  |
|  | 增减项合计 |  |  |
| 应付款（合同款+增减项） |  |  |  |
| 已付款 |  |  |  |
| 未付款（应付款-已付款） |  |  |  |

## 第五章  工程量清单

编制依据可查看《辽宁省标准施工招标文件》引用部分

- 第七章 技术标准和要求

第一节 一般要求

1. 工程说明

1.1	工程概况

1.1.1结构加固、室内装饰、给排水系统、电气系统、智能化系统、技防监控系统、拆除工程等。详见工程量清单。

1.1.2	本工程施工场地（现场）具体地理位置如下：

鞍山市

1.2	现场条件和周围环境

1.2.1	本工程施工场地（现场）已经具备施工条件。施工场地（现场）临时水源接口位置、临时电源接口位置、临时排污口位置、建筑红线位置、道路交通和出入口、以及施工场地（现场）和周围环境等情况见本章附件A：施工场地（现场）现状平面图。

1.2.2	施工场地（现场）临时供水管径                                  。

施工场地（现场）临时排污管径                                      。

施工场地（现场）临时雨水管径                                      。

施工现场临时供电容量（变压器输出功率）                    。

1.2.3	现场条件和周围环境的其他资料和信息数据如下：                          。

1.2.4	承包人被认为已在本工程投标阶段踏勘现场时充分了解本工程现场条件和周围环境，并已在其投标时就此给予了充分的考虑。

1.3	地质及水文资料

1.3.1	现场地质及水文资料和信息数据如下：                           。

1.4	资料和信息的使用

1.4.1	合同文件中载明的涉及本工程现场条件、周围环境、地质及水文等情况的资料和信息数据，是发包人现有的和客观的，发包人保证有关资料和信息数据的真实、准确。但承包人据此作出的推论、判断和决策，由承包人自行负责。

2. 承包范围

2.1	承包范围(如分标段，须按标段分别描述，并明确界面责任分工)

2.1.1	承包人自行施工范围

本工程承包人自行施工的工程范围如下：                     。

各标段界面责任分工如下：                。

2.1.2	承包范围内的暂估价项目

2.1.2.1	承包范围内以暂估价形式实施的专业工程见第五章“工程量清单”表4.10-3“专业工程暂估价表”。

2.1.2.2	承包范围内以暂估价形式实施的材料和工程设备见第五章“工程量清单”表4.10-2“材料和工程设备暂估价表”。

2.1.2.3	上述暂估价项目与本节第2.1.1项承包人自行施工范围的工作界面划分如下：                。

2.1.3	承包范围内的暂列金额项目

2.1.3.1	承包范围内以暂列金额（包括计日工）方式实施的项目见第五章“工程量清单”表4.10-1“暂列金额明细表”（不包括计日工）和表4.10-4“计日工表”，其中计日工金额为承包人在其投标报价中按表4.10-4“计日工表”所列计日工子目、数量和相应规定填报的金额。

2.1.3.2	暂列金额明细表中每笔暂列金额所对应的子目，包括计日工，均只是可能发生的子目。承包人应当充分认识到，合同履行过程中所列暂列金额可能不发生，也可能部分发生。即便发生，监理人按照合同约定发出的使用暂列金额的指示也不限于只能用于表中所列子目。

2.1.3.3	暂列金额是否实际发生、其再分和合并等均不应成为承包人要求任何追加费用和(或)延长工期的理由。

2.1.3.4	关于暂列金额的其他说明：                         。

2.2	发包人独立发包项目和发包人提供的材料和工程设备

2.2.1	由发包人独立发包的其他工程属于与本工程有关的其他工程，不属于承包人的承包范围。发包人发包的专业工程如下：                    。

2.2.2	由发包人供应的材料和工程设备不属于承包人的承包范围。发包人供应的材料和工程设备见合同附件三“发包人供应的材料和工程设备一览表”。

2.3	承包人与发包人发包专业工程承包人的工作界面

2.3.1	承包人与发包人发包专业工程承包人以及与发包人供应的材料和设备的供应商之间的工作界面划分如下：                          。

2.4	承包人需要为发包人和监理人提供的现场办公条件和设施

2.4.1	承包人需要为发包人和监理人提供的现场办公条件和设施及其详细要求如下：                     。

3. 工期要求

3.1	合同工期

本工程合同工期和计划开、竣工日期为承包人在投标函附录中承诺的工期和计划开、竣工日期，并在合同协议书中载明。

3.2	关于工期的一般规定

3.2.1	天：除特别指明外，均指日历天。合同中按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算，期限最后一天的截止时间为当天24:00时。

3.2.2   承包人在投标函中承诺的工期和计划开、竣工日期之间发生矛盾或者不一致时，以承包人承诺的工期为准。实际开工日期以通用合同条款第11.1款约定的监理人发出的开工通知中载明的开工日期为准。

3.2.3	如果承包人在投标函附录中承诺的工期提前于发包人在本工程招标文件中所要求的工期，承包人在施工组织设计中应当制定相应的工期保证措施，由此而增加的费用应当被认为已经包括在投标总价中。除合同另有约定外，合同履约过程中发包人不会因此再向承包人支付任何性质的技术措施费用、赶工费用或其他任何性质的提前完工奖励等费用。

3.2.4	承包人在投标函附录中所承诺的工期应当包括实施并完成本节上述2.1.2项规定的暂估价项目和上述2.1.3项规定的实际可能发生的暂列金额在内的所有工作的工期。

4. 质量要求

4.1	质量标准

4.1.1本工程要求的质量标准为符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求（合格）。

4.2	特殊质量要求

4.2.1	有关本工程质量方面的特殊要求如下：                 。

5. 适用规范和标准

5.1	适用的规范、标准和规程

5.1.1	除合同另有约定外，本工程适用现行国家、行业和地方规范、标准和规程。适用于本工程的国家、行业和地方的规范、标准和规程等的名录见本章第三节。

构成合同文件的任何内容与适用的规范、标准和规程之间出现矛盾，承包人应书面要求监理人予以澄清，除监理人有特别指示外，承包人应按照其中要求最严格的标准执行。

5.1.3	除合同另有约定外，材料、施工工艺和本工程都应依照本技术标准和要求以及适用的现行规范、标准和规程的最新版本执行。若适用的现行规范、标准和规程的最新版本是在基准日后颁布的，且相应标准发生变更并成为合同文件中最严格的标准，则应按合同条款第15条的约定办理。

5.2	特殊技术标准和要求

5.2.1	适用本工程的特殊技术标准和要求见本章第二节。

5.2.2	有合同约束力的图纸和其他设计文件中的有关文字说明是本节的组成内容。

承包人在投标时还应充分考虑以下工作内容：                     。

6. 安全文明施工

6.1	安全防护

6.1.1	在工程施工、竣工、交付及修补任何缺陷的过程中，承包人应当始终遵守国家和地方有关安全生产的法律、法规、规范、标准和规程等，按照通用合同条款第9.2款的约定履行其安全施工职责。

6.1.2	承包人应坚持“安全第一，预防为主”的方针，建立、健全安全生产责任制度和安全生产教育培训制度。在整个工程施工期间，承包人应在施工场地（现场）设立、提供和维护并在有关工作完成或竣工后撤除：

（1）	设立在现场入口显著位置的现场施工总平面图、总平面管理、安全生产、文明施工、环境保护、质量控制、材料管理等的规章制度和主要参建单位名称和工程概况等说明的图板；

（2）	为确保工程安全施工须设立的足够的标志、宣传画、标语、指示牌、警告牌、火警、匪警和急救电话提示牌等；

（3）	洞口和临边位置的安全防护设施，包括护身栏杆、脚手架、洞口盖板和加筋、竖井防护栏杆、防护棚、防护网、坡道等等；

（4）	安全带、安全绳、安全帽、安全网、绝缘鞋、绝缘手套、防护口罩和防护衣等安全生产用品；

（5）	所有机械设备包括各类电动工具的安全保护和接地装置和操作说明；

（6）	装备良好的临时急救站和配备称职的医护人员；

（7）	主要作业场所和临时安全疏散通道24小时36伏安全照明和必要的警示等以防止各种可能的事故；

（8）	足够数量的和合格的手提灭火器；

（9）	装备良好的易燃易爆物品仓库和相应的使用管理制度；

（10）	对涉及明火施工的工作制定诸如用火证等的管理制度；

（11）	其他：                                           。

6.1.3	安全文明施工的费用必须专款专用，承包人应对其由于安全防护专项费用和施工安全措施不到位而发生的安全事故承担全部责任。

6.1.4	承包人应建立专门的施工场地（现场）安全生产管理机构，配备足够数量的和符合有关规定的专职安全生产管理人员，负责日常安全生产巡查和专项检查，召集和主持现场全体人员参加的安全生产例会（每周至少一次），负责安全技术交底和技术方案的安全把关，负责制定或审核安全隐患的整改措施并监督落实，负责安全资料的整理和管理，及时消除安全隐患，做好安全检查记录，确保所有的安全设施都处于良好的运转状态。承包人项目经理（建造师）和专职安全生产管理人员均应当具备有效的安全生产考核合格证书。

6.1.5	承包人应遵照有关法规要求，编印安全防护手册发给进场施工人员，做好进场施工人员上岗前的安全教育和培训工作，并建立考核制度，只有考核合格的人员才能进场施工作业。特种作业人员还应经过专门的安全作业培训，并取得特种作业操作资格证书后方可上岗。在任何分部分项工程开始施工前，承包人应当就有关安全施工的技术要求向施工作业班组和作业人员等进行安全交底，并由双方签字确认。

6.1.6	承包人应为其进场施工人员配备必需的安全防护设施和设备，承包人还应为施工场地（现场）邻近地区的所有者和占有者、公众和其他人员，提供一切必要的临时道路、人行道、防护棚、围栏及警告等，以确保财产和人身安全以及最大程度地降低施工可能造成的不便。

6.1.7	承包人应在施工场地（现场）入口处、施工起重机械、临时用电设施、脚手架、出入通道口、楼梯口、电梯井口、孔洞口、隧道口、基坑边沿、危险品存放处等危险部位设置一切必需的安全警示标志，包括但不限于标准道路标志、报警标志、危险标志、控制标志、安全标志、指示标志、警告标志等，并配备必要的照明、防护和看守。承包人应当按监理人的指示，经常补充或更换失效的警示和标志。

6.1.8	承包人应对施工场地（现场）内由其提供并安装的所有提升架、外用电梯和塔吊等垂直和水平运输机械进行安全围护，包括卸料平台门的安全开关、警示铃和警示灯，卸料平台的护身栏杆，脚手架和安全网等等；所有的机械设备应设置安全操作防护罩，并在醒目位置张挂详细的安全操作要点等。

6.1.9	承包人应对所有用于提升的挂钩、挂环、钢丝绳、铁扁担等进行定期检测、检查和标定；如果监理人认为，任何此类设施已经损坏或有使用不当之处，承包人应立即以合格的产品进行更换；所有垂直和水平运输机械的搭设、顶升、使用和拆除必须严格依照现行有关法规、规章、规范、标准和规程等的要求。

6.1.10	所有机械和工器具应定期保养、校核和维护，以保证它们处于良好和安全的工作状态。保养、校核和维护工作应尽可能安排在非工作时间进行，并为上述机械和工器具准备足够的备用配件，以确保工程的施工能不间断地进行。

6.1.11	在永久工程和施工边坡、建筑物基坑、地下洞室等的开挖过程中，应根据其施工安全的需要和（或）监理人指示，安装必要的施工安全监测仪器，及时进行必要的施工安全监测，并定期将安全监测成果提交监理人，以防止引起任何沉降、变形或其他影响正常施工进度的损害。

6.1.12	承包人应对任何施工中的永久工程进行必要的支撑或临时加固。除非承包人已获得监理人书面许可并按要求进行了必要的加固或支撑，不允许承包人在任何已完成的永久性结构上堆放超过设计允许荷载的任何材料、物品或设备。在任何情况下，承包人均应对其任何上述超载行为引起的后果负责，并承担相应的修缮费用。

6.1.13	承包人应成立应急救援小组，配备必要的应急救援器材和设备，制定灾害和生产安全事故的应急救援预案，并将应急救援预案报送监理人。应急救援预案应能随时组织应救专职人员、并定期组织演练。

6.1.14	施工过程中需要使用爆破或带炸药的工具等危险性施工方法时，承包人应提前通知监理人。经监理人批准后，承包人应依照有关法律、法规、规章以及政府有关主管机构制定的规范性文件等的规定，向有关机构提出申请并获得相关许可。承包人应严格依照上述规定使用、储藏、管理爆破物品或带炸药的工具等，并负责由于这类物品的使用可能引起的任何损失或损害的赔偿。任何情况下，承包人不得在已完永久性工程中和空心砌体中使用爆破方法。

6.1.15	基坑支护与降水工程、土方开挖工程、模板工程、起重吊装工程、脚手架工程、拆除工程和爆破工程等达到一定规模和危险性较大的分部分项工程，承包人应当编制专项施工方案，其中深基坑、地下暗挖和高大模板工程的专项施工方案，还应组织专家进行论证和审查。

6.1.16	承包人应按照通用合同条款第9.5款的约定处理本工程施工过程中发生的事故。发生施工安全事故后，承包人必须立即报告监理人和发包人，并在事故发生后一小时内向发包人提交事故情况书面报告，并根据《生产安全事故报告和调查处理条例》的规定，及时向工程所在地县级以上地方人民政府安全生产监督管理部门和建设行政主管部门报告。情况紧急时，事故现场有关人员可以直接向工程所在地县级以上地方人民政府安全生产监督管理部门和建设行政主管部门报告。

6.1.17	承包人还应根据有关法律、法规、规定和条例等的要求，制定一套安全生产应急措施和程序，保证一旦出现任何安全事故，能立即保护好现场，抢救伤员和财产，保证施工生产的正常进行，防止损失扩大。

6.1.18	安全防护方面的其他要求如下：                        。

6.2	临时消防

6.2.1	承包人应建立消防安全责任制度，制定用火、用电和使用易燃易爆等危险品的消防安全管理制度和操作规程。各项制度和规程等应满足相关法律法规和政府消防管理机构的要求。

6.2.2	承包人应根据相关法律法规和消防管理部门的要求，为施工中的永久工程和所有临时工程提供必要的临时消防和紧急疏散设施，包括提供并维持畅通的消防通道、临时消火栓、灭火器、水龙带、灭火桶、灭火铲、灭火斧、消防水管、阀门、检查井、临时消防水箱、泵房和紧随工作面的临时疏散楼梯或疏散设施，消防设施的设立和消防设备的型号和功率应满足消防任务的需要，始终保持能够随时投入正常使用的状态，并设立明显标志。承包人的临时消防系统和配置应分别经过监理人和消防管理部门的审批和验收；承包人还应自费获得消防管理部门的临时消防证书。所有的临时消防设施属于承包人所有，至工程实际竣工时且永久性消防系统投入使用后从现场拆除。

6.2.3	承包人应当成立由项目主要负责人担任组长的临时消防组或消防队，宣传消防基本知识和基本操作培训，组织消防演练，保证一旦发生火灾，能够组织有效的自救，保护生命和财产安全。

6.2.4	施工场地（现场）内的易燃、易爆物品应单独和安全地存放，设专人进行存放和领用管理。施工场地（现场）储有或正在使用易燃、易爆或可燃材料时或有明火施工的工序，应当实行严格的“用火证”管理制度。

6.2.5	临时消防方面的其他要求如下：                         。

6.3	临时供电

6.3.1	承包人应当根据《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46-2005）及其适用的修订版本的规定和施工要求编制施工临时用电方案。临时用电方案及其变更必须履行“编制、审核、批准”程序。施工临时用电方案应当由电气工程技术人员组织编制，经企业技术负责人批准后实施，经编制、审核、批准部门和使用单位共同验收合格后方可投入使用。

6.3.2	承包人应为施工场地（现场），包括为工程楼层或者各区域，提供、设立和维护必要的临时电力供应系统，并保证电力供应系统始终处于满足供电管理部门要求和正常施工生产所要求的状态，并在工程实际竣工和相应永久系统投入使用后从现场拆除。

6.3.3	临时供电系统的电缆、电线、配电箱、控制柜、开关箱、漏电保护器等材料设备均应当具有生产（制造）许可证、产品合格证并经过检验合格的产品。临时用电采用三相五线制、三级配电和两极漏电保护供电，三相四线制配电的电缆线路必须采用五芯电缆，按规定设立零线和接地线。电缆和电线的铺设要符合安全用电标准要求，电缆线路应采用埋地或架空敷设，严禁严地面明设，并应避免机械损伤和介质腐蚀。埋地电缆路径应设方位标志。各种配电设备均设有防止漏电和防雨防水设施。

6.3.4	承包人应在施工作业区、施工道路、临时设施、办公区和生活区设置足够的照明，地下工程照明系统的电压不得高于36V，在潮湿和易触及带电体场所的照明供电电压不应大于24V。不便于使用电器照明的工作面应采用特殊照明设施。

6.3.5	凡可能漏电伤人或易受雷击的电器及建筑物均应设置接地和避雷装置。承包人应负责避雷装置的采购、安装、管理和维修，并建立定期检查制度。

6.3.6临时用电方面的其他要求如下：                          。

6.4	劳动保护

6.4.1	承包人应遵守所有适用于本合同的劳动法规及其他有关法律、法规、规章和规定中关于工人工资标准、劳动时间和劳动条件的规定，合理安排现场作业人员的劳动和休息时间，保障劳动者必须的休息时间，支付合理的报酬和费用。承包人应按有关行政管理部门的规定为本合同下雇佣的职员和工人办理任何必要的证件、许可、保险和注册等，并保障发包人免于因承包人不能依照或完全依照上述所有法律、法规、规章和规定等可能给发包人带来的任何处罚、索赔、损失和损害等。

6.4.2	承包人应按照国家《劳动保护法》的规定，保障现场施工人员的劳动安全。承包人应为本合同下雇佣的职员和工人提供适当和充分的劳动保护，包括但不限于安全防护、防寒、防雨、防尘、绝缘保护、常用药品、急救设备、传染病预防等。

6.4.3	承包人应为其履行本合同所雇佣的职员和工人提供和维护任何必要的膳宿条件和生活环境，包括但不限于宿舍、围栏、供水（饮用及其他目的用水）、供电、卫生设备、食堂及炊具、防火及灭火设备、供热、家具及其他正常膳宿条件和生活环境所需的必需品，并应考虑宗教和民族习惯。

6.4.4	承包人应为现场工人提供符合政府卫生规定的生活条件并获得必要的许可，保证工人的健康和防止任何传染病，包括工人的食堂、厕所、工具房、宿舍等；承包人应聘请专业的卫生防疫部门定期对现场、工人生活基地和工程进行防疫和卫生的专业检查和处理，包括消灭白蚁、鼠害、蚊蝇和其它害虫，以防对施工人员、现场和永久工程造成任何危害。

6.4.5	承包人应在现场设立专门的临时医疗站，配备足够的设施、药物和称职的医务人员，承包人还应准备急救担架，用于一旦发生安全事故时对受伤人员的急救。

6.4.6	劳动保护方面的其他要求如下：                        。

6.5	脚手架

6.5.1	承包人应搭设并维护一切必要的临时脚手架、挑平台并配以脚手板、安全网、护身栏杆、门架、马道、坡道、爬梯等等。脚手架和挑平台的搭设应满足有关安全生产的法律、法规、规范、标准和规程等的要求。新搭设的脚手架投入使用前，承包人必须组织安全检查和验收，并对使用脚手架的作业人员进行安全交底。

6.5.2	所有脚手架，尤其是大型、复杂、高耸和非常规脚手架，要编制专项施工方案，还应当经过安全验算，脚手架安全验算结果必须报送监理人核查后方可实施。

6.5.3	搭设爬架、挂架、超高脚手架等特种或新型脚手架时，承包人应确保此类脚手架的安全性和保证此类脚手架已经过有关行政管理部门允许使用的批准，并承担与此有关的一切费用。

6.5.4	承包人应当加强脚手架的日常安全巡查，及时对其中的安全隐患进行整改，确保脚手架使用安全。雨、雪、雾、霜和大风等天气后，承包人必须对脚手架进行安全巡查，并及时消除安全隐患。

6.5.5	承包人应允许发包人、监理人、专业分包人、独立承包人（如果有）和有关行政管理部门或者机构免费使用承包人在现场搭设的任何已有脚手架，并就其安全使用做必要交底说明。承包人在拆除任何脚手架前，应书面请示监理人他将要拆除的脚手架是否为发包人、监理人、专业分包人、独立承包人（如果有）和政府有关机构所需，只有在获得监理人书面批准后，承包人才能拆除相关脚手架，否则承包人应自费重新搭设。

6.5.6	脚手架的其他要求如下：                  。

6.6	施工安全措施计划

6.6.1	承包人应根据《中华人民共和国安全生产法》、《职业健康安全管理体系规范》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国道路交通安全法》、《中华人民共和国传染病防治法实施办法》和地方有关的法规等，按照合同条款第9.2.1项的约定，编制一份施工安全措施计划，报送监理人审批。

6.6.2	施工安全措施计划是承包人阐明其安全管理方针、管理体系、安全制度和安全措施等的文件，其内容应当反映现行法律法规规定的和合同条款约定的以及本条上述约定的承包人安全职责，包括但不限于：

（1）施工安全管理机构的设置；

（2）专职安全管理人员的配备；

（3）安全责任制度和管理措施；

（4）安全教育和培训制度及管理措施；

（5）各项安全生产规章制度和操作规程；

（6）各项施工安全措施和防护措施；

（7）危险品管理和使用制度；

（8）安全设施、设备、器材和劳动保护用品的配置；

（9）其他：                                        。

施工安全措施的项目和范围，应符合国家颁发的《安全技术措施计划的项目总名称表》及其附录H、I、J的规定，即应采取以改善劳动条件，防止工伤事故，预防职业病和职业中毒为目的的一切施工安全措施，以及修建必要的安全设施、配备安全技术开发试验所需的器材、设备和技术资料，并对现场的施工管理及作业人员做好相应的安全宣传教育。

6.6.3	施工安全措施计划应当在专用合同条款第9.2.1项约定的期限内报送监理人。承包人应当严格执行经监理人批准的施工安全措施计划，并及时补充、修订和完善施工安全措施计划，确保安全生产。

6.7	文明施工

6.7.1	承包人应遵守国家和工程所在地有关法规、规范、规程和标准的规定， 履行文明施工义务，确保文明施工专项费用专款专用。

6.7.2	承包人应当规范现场施工秩序，实行标准化管理：

（1）承包人的施工场地（现场）必须干净整洁、做到无积水、无淤泥、无杂物，材料堆放整齐；

（2）施工场地（现场）应进行硬化处理，定期定时洒水，做好防治扬尘和大气污染工作；

（3）严格遵守“工完、料尽、场地净”的原则，不留垃圾、不留剩余施工材料和施工机具，各种设备运转正常；

（4）承包人修建的施工临时设施应符合监理人批准的施工规划要求，并应满足本节规定的各项安全要求；

（5）监理人可要求承包人在施工场地（现场）设置各级承包人的安全文明施工责任牌等文明施工警示牌；

（6）材料进入现场应按指定位置堆放整齐，不得影响现场施工和堵塞施工、消防通道。材料堆放场地应有专职的管理人员；

（7）施工和安装用的各种扣件、紧固件、绳索具、小型配件、镙钉等应在专设的仓库内装箱放置；

（8）现场风、水管及照明电线的布置应安全、合理、规范、有序，做到整齐美观。不得随意架设和造成隐患或影响施工。

6.7.3	承包人应为其雇佣的施工工人建立并维护相应的生活宿舍、食堂、浴室、厕所和文化活动室等，其标准应满足政府有关机构的生活标准和卫生标准等的要求。

6.7.4	承包人应为任何已完成的、正在施工的和将要进行的任何永久和临时工程、材料、物品、设备、以及因永久工程施工而暴露的任何毗邻财产提供必要的覆盖和保护措施，以避免恶劣天气影响工程施工和造成损失。保护措施包括必要的冬季供暖、雨季用阻燃防水油布覆盖、额外的临时仓库等等。因承包人措施不得力或不到位而给工程带来的任何损失或损害由承包人自己负责。

6.7.5	在工程施工期间，承包人应始终避免现场出现不必要的障碍物，妥当存放并处置施工设备和多余的材料，及时从现场清除运走任何废料、垃圾或不再需要的临时工程和设施。

6.7.6	承包人应为现场的工人和其他所有工作人员提供符合卫生要求的厕所，厕所应贴有磁砖并带手动或自动冲刷设备和洗手盆；承包人负责支付与该厕所相关的所有费用，并在工程竣工时，从现场拆除。承包人应在工作区域设立必要的临时厕所，并安排专门人员负责看护和定时清理，以确保现场免于随地大小便的污染。

6.7.7	承包人应在现场设立固定的垃圾临时存放点并在各楼层或区域设立必要的垃圾箱；所有垃圾必须在当天清除出现场，并按有关行政管理部门的规定，运送到指定的垃圾消纳场。

6.7.8	承包人应对离场垃圾和所有车辆进行防遗洒和防污染公共道路的处理。承包人在运输任何材料的过程中，应采取一切必要的措施，防止遗洒和污染公共道路；一旦出现上述遗洒或污染现象，承包人应立即采取措施进行清扫，并承担所有费用。承包人在混凝土浇注、材料运输、材料装卸、现场清理等工作中应采取一切必要的措施防止影响公共交通。

6.7.9	承包人应当制订成品保护措施计划，并提供必要的人员、材料和设备用于整个工程的成品保护，包括对已完成的所有分包人和独立承包人（如果有）的工程或工作的保护，防止已完工作遭受任何损坏或破坏。成品保护措施应当合理安排工序，并包括工作面移交制度和责任赔偿制度。成品保护措施计划最迟应当在任何专业分包人或独立承包人进场施工前不少于28天报监理人审批。

6.7.10	文明施工方面的其他要求如下：                       。

6.8	环境保护

6.8.1	在工程施工、完工及修补任何缺陷的过程中，承包人应当始终遵守国家和工程所在地有关环境保护、水土保护和污染防治的法律、法规、规章、规范、标准和规程等，按照通用合同条款第4.1.6项和第9.4款的约定履行其环境与生态保护职责。

6.8.2	承包人应按合同约定和监理人指示，接受国家和地方环境保护行政主管部门的监督、监测和检查。承包人应对其违反现行法律、法规、规章、规范、标准和规程等以及本合同约定所造成的环境污染、水土流失、人员伤害和财产损失等承担赔偿责任。

6.8.3	承包人制订施工方案和组织措施时应当同步考虑环境和资源保护，包括水土资源保护、噪声、振动和照明污染防治、固体废弃物处理、污水和废气处理、粉尘和扬尘控制、道路污染防治、卫生防疫、禁止有害材料、节能减排以及不可再生资源的循环使用等因素。

6.8.4	承包人应当做好施工场地（现场）范围内各项工程的开挖支护、截水、降水、灌浆、衬砌、挡护结构及排水等工程防护措施。施工场地（现场）内所有边坡应当采取有效的水土流失防治和保持措施。承包人采用的降水方案应当充分考虑对地下水的保护和合理使用，如果国家和（或）地方人民政府有特别规定的，承包人应当遵守有关规定。承包人还应设置完善的排水系统，保持施工场地（现场）始终处于良好的排水状态，防止降雨径流对施工场地（现场）的冲刷。

6.8.5	承包人应当确保其所提供的材料、工程设备、施工设备和其他材料都是绿色环保产品，列入国家强制认证产品名录的，还应当是通过国家强制认证的产品。承包人不得在任何临时和永久性工程中使用任何政府明令禁止使用的对人体有害的任何材料（如放射性材料、石棉制品等）和方法，同时也不得在永久性工程中使用政府虽未明令禁止但会给居住或使用人带来不适感觉或味觉的任何材料和添加剂等；承包人应在其施工环保措施计划中明确防止误用的保证措施；承包人违背此项约定的责任和后果全部由承包人承担。

6.8.6	承包人应为防止进出场的车辆的遗洒和轮胎夹带物等污染周边和公共道路等行为制定并落实必要的措施，这类措施应至少包括在现场出入口设立冲刷池、对现场道路做硬化处理和采用密闭车厢或者对车厢进行必要的覆盖等等。

6.8.7	承包人应当保证施工生产用水和生活用水符合国家有关标准的规定。承包人还应建设、运行和维护施工生产和生活污水收集和处理系统（包括排污口接入），建立符合排放标准的临时沉淀池和化粪池等，不得将未处理的污水直接或间接排放或造成地表水体、地下水体或生产和生活供水系统的污染。

6.8.8	承包人应当采取有效措施，建立相应的过滤、分离、分解或沉淀等处理系统，不得让有害物质（如燃料、油料、化学品、酸等，以及超过剂量的有害气体和尘埃、污水、泥土或水、弃渣等）污染施工场地（现场）及其周边环境。承包人施工工序、工作时间安排和施工设备的配置应当充分考虑降低噪声和照明等对施工场地（现场）周边生产和生活的影响，并满足国家和地方政府有关规定的要求。

6.8.9	环境保护方面的其他要求如下：                        。

6.9	施工环保措施计划

6.9.1	通用合同条款第9.4.2项约定的施工环保措施计划是承包人阐明环保方针和拟采用的环保措施及方法等的文件，其内容应包括但不限于：

（1）	承包人生活区（如果有）的生活用水和生活污水处理措施；

（2）	施工生产废水处理措施；

（3）	施工扬尘和废气的处理措施；

（4）	施工噪声和光污染控制措施；

（5）	节能减排措施；

（6）	不可再生资源循环利用措施；

（7）	固体废弃物处理措施；

（8）	人群健康保护和卫生防疫措施；

（9）	防止误用有害材料的保证措施；

（10）	施工边坡工程的水土流失保护措施；

（11）	道路污染防治措施；

（12）	完工后场地清理及其植被（如果有）恢复的规划和措施；

（13）	其他：                                                。

6.9.2	施工环保措施计划应当在专用合同条款第9.4款约定的期限内报送监理人。承包人应当严格执行经监理人批准的施工环保措施计划，并及时补充、修订和完善施工环保措施计划。

7. 治安保卫

7.1	承包人应为施工场地（现场）提供24小时的保安保卫服务，配备足够的保安人员和保安设备，防止未经批准的任何人进入现场，控制人员、材料和设备等的进出场，防止现场材料、设备或其他任何物品的失窃，禁止任何现场内的打架斗殴事件。

7.2	承包人的保安人员应是训练有素的专业保安人员，承包人可以雇佣专业保安公司负责现场保安和保卫；保安保卫制度除规范现场出入大门控制外，还应规定定时和不定时的施工场地(现场)周边和全现场的保安巡逻。

7.3	承包人应制定并实施严格的施工场地（现场）出入制度并报监理人审批；车辆的出入须有出入审批制度，并有指定的专人负责管理；人员进出现场应有出入证，出入证须以经过监理人批准的格式印制。

7.4	承包人应确保任何未经监理人同意的参观人员进入现场；承包人应准备足够数量的专门用于参观人员的安全帽并带明显标志，承包人同时应准备一个参观人员登记簿用于记录所有参观现场人员的姓名、参观目的和参观时间等内容；承包人应确保每个参观现场的人员了解和遵守现场的安全管理规章制度，佩带安全帽，确保所有经发包人和监理人批准的参观人员的人身安全。

7.5	承包人应为施工场地（现场）提供和维护符合建设行政主管部门和市容管理部门规定的临时围墙和其他安全维护，并在工程进度需要时，进行必要的改造。围墙和大门的表面维护应考虑定期的修补和重新刷漆，并应保证所有的乱涂乱画或招贴广告随时被清理。临时围墙和出入大门考虑必要的照明，照明系统要满足现场安全保卫和美观的要求。

7.6	承包人应当保证发包人支付的工程款项仅用于本合同目的，及时和足额地向所雇佣的人员支付劳动报酬，并制定严格的工人工资支付保障措施，确保所有分包人及时支付所雇佣工人的工资，有效防止影响社会安定的群体事件发生，并保障发包人免于因承包人（包括其分包人）拖欠工人工资而可能遭受的任何处罚、索赔、损失和损害等。

7.7	施工场地（现场）治安管理计划的要求：                         。

7.8	突发治安事件紧急预案的要求：                                。

7.9	治安保卫方面的其他要求如下：                  。

8. 地上、地下设施和周边建筑物的临时保护

8.1	承包人应为施工场地及其周边现有的地上、地下设施和建筑物提供足够的临时保护设施，确保施工过程中这些设施和建筑物不会受到干扰和破坏。

8.2	承包人应当制订现有设施临时保护方案和应急处理方案，并在本工程开工前至少提前7天报送监理人，监理人应在收到现有设施临时保护方案后的3天内批复承包人。承包人应当严格执行经监理人批准的保护方案，并保证在任何可能影响周边现有的地上、地下设施或周边建筑物的施工作业开始前，相应的临时保护设施能够落实到位。

8.3	发包人特别提醒承包人注意以下地上、地下设施和周边建筑物的保护：          。

8.4	地上、地下设施和周边建筑物的临时保护的其他要求如下:                        。

9. 样品和材料代换

9.1	样品

9.1.1	本工程需要承包人提供样品的材料和工程设备如下：  。

9.1.2	对于本款第9.1.1项约定的材料和工程设备，承包人应按照专用合同条款第5.1.2项约定的期限，向监理人提交样品并附上任何必要的说明书、生产（制造）许可证书、出厂合格证明或者证书、出厂检测报告、性能介绍、使用说明等相关资料，同时注明材料和工程设备的供货人及品种、规格、数量和供货时间等，以供检验和审批。样品送达的地点和样品的数量或尺寸应符合监理人和发包人的要求。除合同另有约定外，承包人在报送任何样品时应按监理人同意的格式填写并递交样品报送单。监理人应及时签收样品。

9.1.3	合同条款第15.8.2项约定的依法不需要招标的、以暂估价形式包括在工程量清单中的材料和工程设备，所附资料除本款第9.1.2项约定的内容外，还应附上价格资料，每一类材料设备，至少应准备符合合同要求的三个产品，价格分高、中、低三档，以便监理人和发包人选择和批准。

9.1.4	监理人应在收到承包人报送的样品后7天内转呈发包人并附上监理人的书面审批意见。发包人在收到通过监理人转交的样品以及监理人的审批意见后7天内就此样品给出书面批复。监理人应在收到样品后21天内通知承包人他相关样品所做出的决定或指示（同时抄送一份给发包人）。承包人应根据监理人的书面批复和指示相应地进行下一步工作。如果监理人未能在承包人报送样品后21天内给出书面批复，承包人应就此通知监理人，要求尽快批复。

9.1.5	得到批准后的样品由监理人负责存放。但承包人应为保存样品提供适当和固定的场所并保持适当和良好的环境条件。

9.1.6	提供样品和提供存放样品场所的费用由承包人承担。

9.2	材料代换

9.2.1	如果任何后继法律、法规、规章、规范、标准和规程等等禁止使用合同中约定的材料和工程设备，承包人应当按本款约定的程序使用其他替代品来实施工程或修补缺陷。监理人对使用替代品的批准以及承包人据此使用替代品不应减免合同约定的承包人的任何责任和义务。

9.2.2	如果使用替代品，承包人应至少在被替代品按批准的进度计划用于永久工程前56天以书面形式通知监理人并随此通知提交下列文件：

（1）拟被替代的合同约定的材料和工程设备的名称、数量、规格、型号、品牌、性能、价格及其他任何详细资料；

（2）拟采用的替代品的名称、数量、规格、型号、品牌、性能、价格及其他任何必要的详细资料；

（3）替代品使用的工程部位；

（4）采用替代品的理由和原因说明；

（5） 替代品与合同中约定的产品之间的差异以及使用替代品后可能对工程产生的任何影响；

（6）价格上的差异；

（7）监理人为做出适当的决定而随时要求承包人提供的任何其他文件。

监理人在收到此类通知及上述文件后，应在28天内向承包人给出书面指示。

9.2.3	任何情况下，替代品都应遵守本合同中对相关材料和工程设备的要求。

9.2.4	如果承包人根据本条约定使用了替代品，监理人与发包人应与承包人适当协商之后并在合理的期限内确定替代材料和工程设备与合同中约定的材料和工程设备之间的价值差值，并决定：

（1）如果替代材料和工程设备的价值高于合同中约定的材料和工程设备的价值，则将高出部分的价值追加到合同价格中并相应地通知承包人；

（2）如果替代材料和工程设备的价值低于合同中约定的材料和工程设备的价值，则将节余部分的价值从合同价格中扣除并相应地通知承包人。

10. 进口材料和工程设备

10.1	本工程需要进口的材料和工程设备如下：                      。

10.2	上述进口材料和工程设备采购、进口、报关、清关、商检、境内运输（包括保险）、保管的责任以及费用承担方式划分如下：                     。

11. 进度报告和进度例会

11.1	进度报告

11.1.1	施工过程中，承包人应向监理人指定的代表呈递一份每日的日进度报表、每周的周进度报表和每月的月进度报表。除非监理人同意，日进度报表应在次日上午九点前递交，周进度报表应在次周的周一上午九时前递交，月进度报表应随合同条款第17.3.2项约定的进度付款申请单一并递交。

11.1.2	日和周进度报表的内容应至少包括每日在现场工作的技术管理人员数量、各工种技术工人和非技术工人数量、后勤人员数量、参观现场的人员数量，包括分包人人员数量；还应包括所使用的各种主要机械设备和车辆的型号、数量和台班，工作的区段，以及工程进度情况、天气情况记录、停工、质量和安全事故等特别事项说明；此外，应附上每日进场材料、物品或设备的分类汇总表、用于次日或次周的工程进度计划等。

11.1.3	月进度报表应当反映月完成工程量和累计完成工程量（包括永久工程和临时工程）、材料实际进货、消耗和库存量、现场施工设备的投运数量和运行状况、工程设备的到货情况、劳动力数量（本月及预计未来三个月劳动力的数量）、当前影响施工进度计划的因素和采取的改进措施、进度计划调整及其说明、质量事故和质量缺陷处理纪录、质量状况评价、安全施工措施计划实施情况、安全事故以及人员伤亡和财产损失情况（如果有）、环境保护措施实施和文明施工措施实施情况。

11.1.4	月进度报告还应附有一组充分显示工程形象进度的定点摄影照片。照片应当在经监理人批准的不同位置定期拍摄，每张照片都应标上相应的拍摄日期和简要文字说明，且应用经发包人和监理人批准的标准或格式装裱后呈交。

11.1.5	各个进度报表的格式和内容应经过监理人的审批。进度报表应如实填写，由承包人授权代表签名，并报监理人的指定代表签名确认后再行分发。

11.1.6	如果监理人认为必要，进度报告和进度照片应同时以存储在磁盘或光盘中的数据文件的形式递交给发包人和监理人。数据文件采用的应用软件及其版本应经过监理人的审批。

11.1.7	有关进度报告的其他要求：                          。

11.2	进度例会

11.2.1	监理人将主持召开有发包人、承包人、独立承包人和主要分包人等与本工程建设有关各方出席的每周一次的进度例会。必要时，监理人可随时召集所有上述各方或其中部分单位参加的会议。承包人应保证能代表其当场作出决定的高级管理人员出席会议。

11.2.2	进度例会的内容将涉及合同管理、进度协调和工程管理的各个方面，由监理人准备的会议议题将随会议通知在会议召开前至少24小时发给各参会方

11.2.3	监理人应当做好会议记录，并在会议结束时由与会各方签字确认。监理人应根据会议记录整理出会议纪要，并在相应会议后24小时内分发给出席会议的各方。会议纪要应当如实反映会议记录的内容，包括任何决定、存在的问题、责任方、有关工作的时间目标等等。各方在收到会议纪要后24小时内给予签字确认，如有任何异议，应将有关异议以书面形式通知监理人，由监理人与有异议一方或各方共同核对会议记录，有异议的一方或者各方对与会议记录内容一致的会议纪要必须给予签字确认，否则监理人可以用会议记录作为会议纪要。经参会各方签字认可的会议纪要对各方有合同约束力。

11.2.4	有关进度例会的其他要求：                     。

12. 试验和检验

12.1	承包人应当按照工程施工验收规范和标准的规定和通用合同条款第14条的约定，对用于永久工程的主要材料、半成品、成品、建筑构配件、工程设备等进行试验和检验。

12.2	本工程需要承包人进行试验和检验的材料、工程设备和工艺如下：       。

监理人可以根据工程需要，指示承包人进行其他现场材料和工艺的试验和检验。

12.3	本工程需要由监理人和承包人共同进行试验和检验的材料、工程设备和工艺如下：                。

12.4	本条上述约定需要进行检验的材料、工程设备和工艺在经过检验并获得监理人批准以前，不得用于任何永久工程。

12.5	承包人应为任何材料、工程设备和工艺的检查、检测和检验提供劳务、电力、燃料、备用品、设备和仪器以及必要的协助。监理人及其任何授权人员应能够在任何时候进入现场及正在为工程制造、装配、准备材料和（或）工程设备的车间和场所进行任何必要的检查。无论这些车间和场所是否属于承包人，承包人都应提供一切便利，并协助其取得相应的权力和（或）许可。

12.6	如果检查、检测、检验或试验的结果表明，材料、工程设备和工艺有缺陷或不符合合同约定，监理人和发包人可拒收此类材料、工程设备和工艺，并应立即通知承包人同时说明理由。承包人应立即修复上述缺陷并保证其符合合同约定。若监理人或发包人要求对此类工程设备、材料、设计或工艺重新进行检验，则此类检验应按相同条款和条件重新进行。如果此类拒收和重新检验致使发包人产生了额外费用，则此类费用应由承包人支付给发包人，或从发包人应支付给承包人的款项中扣除。

12.7	承包人应在监理人的监督下，对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料进行现场取样，并送                       （质量检测单位）进行检测。

12.8	除合同另有约定外，承包人应负担本合同项下的所有材料、工程设备和工艺检验的费用。

13. 计日工

13.1	通用合同条款第15.7款约定的计日工，也称为零星工作项目，一般适用于合同约定之外的或者因变更而产生的、工程量清单中没有设立相应子目或者即便有相应子目但因工作条件发生变化而无法适用的额外工作，尤其是那些时间不允许事先商定价格的额外工作。计日工在发包人认为必要时，由监理人按通用合同条款第15.7.1项约定通知承包人实施。

13.2	在工程实际开工后14天内，承包人应当按通用合同条款第15.7.2项约定的计日工报表内容，准备一份计日工日报表的格式，报送监理人审批，监理人应当在收到之日后7天内给予批复或提出修改意见。

13.3	按计日工实施相关变更的过程中，承包人应当按经监理人批准的计日工日报表格式，每天提交计日工报表和有关凭证，报送监理人审批，监理人应当在收到相关报表和凭证后24小时内给予批复。

13.4	用于计日工的劳务单价应当包括工人工资、交通费用、各种补贴、劳动安全保护、社保费用、手提手动和电动工器具、施工场地内已经搭设的脚手架、水电和低值易耗品费用、现场管理费用、企业管理费和利润，不包括规费和税金。计日工劳务按工日（8小时）计量，单次4小时以内按0.5个工日，单次4小时至8小时按1个工日，加班时间按照国家劳动法律法规的规定办理。实施计日工的劳务人员仅应包括直接从事计日工工作的工人和班组长（如果有），不应包括工长及其以上管理人员。

13.5	用于计日工的材料价格包括材料运到现场的价格以及现场搬运、仓储、二次搬运、损耗、保险、企业管理费和利润，不包括规费和税金。已标价工程量清单计日工材料表中未列出的材料，实际发生时，其价格按照经监理人事先审批的材料运到现场的价格和有关材料采购的发票票面价格（运到现场价）中的较低者结算，另计一个在计日工材料表中填写的包括承包人企业管理费、利润在内的一个固定百分比，规费和税金另计。

13.6	用于计日工的施工机械限于在施工场地（现场）的机械设备，其价格包括租赁或折旧、维修、维护和燃油等消耗品以及操作人员费用，包括承包人企业管理费和利润，但规费和税金另计。辅助人员按劳务价格另计。计日工如果需要使用场外施工机械，台班费用和进出场费用按市场平均价格，由承包人事后报监理人审批。施工机械按台班计量（8小时），单次4小时以内按0.5个台班，单次4小时至8小时按1个台班，操作人员加班时间按照国家劳动法律法规的规定办理。

13.7	关于计日工的其他约定：                           。

14. 计量与支付

14.1	付款申请单

14.1.1	在工程实际开工后14天内，承包人应当按照合同条款第17条的约定，准备一份已完工程量报表、进度付款申请单和计量文件的格式等报送监理人，监理人应当在收到承包人报送的格式后7天内给予批复或者提出修改意见。

14.1.2	根据合同条款第17.1款和第17.3款， 承包人应当在合同约定的每个付款周期末，对当期完成的各项工程量进行计量和计价，并按照第17.3.2项的约定，对当期应增加和扣减的各类款项进行梳理和汇总，按经监理人批准的格式和专用合同条款约定的份数和内容准备并向监理人递交进度付款申请单，并将进度付款申请单连同已完工程量报表、有关计量资料以及能够证明其进度付款申请单中所索要款项符合合同约定的各个支持性文件同时报送监理人审批。

14.1.3	竣工付款申请单的内容按专用合同条款第17.5.1（1）目的约定。采用单价合同形式的，竣工付款申请单应当附上按通用合同条款第17.1.4（5）目确定的结算工程量和最近一次进度付款和竣工付款之间完成的各子目的工程量计量文件。采用总价合同形式的，签约合同价所基于的工程量就是相应的竣工结算工程量，但是，变更应按合同约定进行计量和计价。

14.1.4	竣工结算总价（合同价格）应当按以下内容梳理：

（1）	签约合同价；

（2）	应当扣减的项目：

1）	所有暂列金额；

2）	所有暂估价；

3）	根据合同条款第15条应扣减的变更金额；

4）	根据合同条款第16条应扣减的价格调整（下调部分）；

5）	根据合同条款第23.4款应扣减的发包人索赔金额；

6）	甩项工程的合同价值（如果有）；

7）	根据合同约定发包人应扣减的其他金额。

（3）	应当增加的项目：

1）	实际发生的暂列金额（包括计日工）；

2）	实际发生的暂估价；

3）	根据合同条款第15条应增加的变更金额；

4）	根据合同条款第16条应增加的价格调整（上调部分）；

5）	根据合同条款第23.2款应增加的承包人索赔金额；

6）	根据合同约定承包人应当得到的其他金额。

（4）规费和税金差额部分。

14.1.5	最终结清申请单的应付金额应当按下列内容梳理：

（1）	按合同约定扣留的质量保证金

（2）	应当扣除的金额：

1）	按通用合同条款17.4.3项约定扣留的质量保证金；

2）	按通用合同条款19.2.4项约定扣除的质量保证金；

3）	根据合同条款第23.4款应扣减的缺陷责任期内发生的发包人索赔金额；

4）	根据合同约定应扣减的其他金额。

（3）	应当增加的金额：

1）	已完且符合合同约定的甩项工程的价值；

2）	按通用合同条款19.2.3项约定由承包人修复的发包人原因造成的缺陷的价值；

3）	根据合同条款第23.2款应增加的缺陷责任期内发生的承包人索赔金额；

4）	根据合同约定承包人应当得到的其他金额。

最终结清应当由发包人和承包人按照“多退少补”的原则办理。

14.1.6	竣工付款申请单和最终结清申请单应当比照进度付款申请单的格式准备，并提供相关证明材料。

14.2	其他约定

其他约定内容：                          。

15. 竣工验收和工程移交

15.1	竣工验收前的清理

15.1.1	在向监理人提交竣工验收申请报告前，承包人应当完成竣工验收前的清理工作，包括但不限于：

（1）	从永久工程内清除所有剩余材料、杂物、垃圾等等；

（2）	清洗工程的所有地面、墙面、楼面、路面等表面；

（3）	清洗和擦洗所有玻璃、磁砖、石材和所有金属面；

（4）	修缮所有损坏、清除所有污迹、替换所有需更换的材料；

（5）	所有表面完成约定的装修和装饰；

（6）	检查和调试所有的门、窗、抽屉等以确保他们开启的顺畅；

（7）	检查和调试所有的五金件并上油；

（8）	检查、测试和确保所有服务系统、设施和设备达到良好的运行状态和效果；

（9）	所有钥匙（如果有）贴上标签并固定到钥匙排上随时可以交给监理人。

15.1.2	清理工作所需费用由承包人承担。

15.2	竣工验收申请报告

15.2.1	竣工验收申请报告，也称竣工验收报告，是承包人完成合同约定的工作内容后，按照国家有关施工质量验收标准的规定，经其自行检查，证明已经完成合同工作内容并符合合同约定，达到竣工验收标准，而向监理人或发包人提交的请求发包人组织进行合同工程竣工验收的一份书面申请函，合同约定的竣工验收资料和其他文件一般作为竣工验收申请报告的附件，是竣工验收申请报告的组成部分。

15.2.2	竣工验收申请报告一般应当包括工程概况说明，承包范围，分包工程情况，主要材料、设备供应情况，采用的主要施工方法，新材料、新技术和新工艺采用情况，自检质量情况等的说明。竣工验收申请报告的格式和应当包括的内容应事先经过监理人的审批。

15.2.3	竣工验收申请报告应当按通用合同条款第18.2款附上下列内容：

（1）	承包人的自行检查和评定记录文件，即除监理人同意列入缺陷责任期内完成的尾工（甩项）工程和缺陷修补工作外，合同范围内的全部单位工程以及有关工作，包括合同要求的试验、试运行以及检验和验收均已完成，并符合合同要求；

（2）	按专用合同条款第18.2（2）目约定的内容和份数整理的符合要求的竣工资料；

（3）	按监理人的要求编制了在缺陷责任期内完成的尾工（甩项）工程和缺陷修补工作清单以及相应施工计划；

（4）	监理人要求在竣工验收前应完成的其他工作的证明材料；

（5）	监理人要求提交的竣工验收资料清单；

（6）	通用合同条款第18.4.1项约定的单位工程竣工验收成果和结论文件（如果有）；

（7）	专用合同条款第19.7款约定的质量保修书（此前已经提交的不再提交）；

（8）	其他：                                 。

15.3	竣工清场

15.3.1	工程接收证书颁发后，承包人应在56天内按以下要求对施工场地（现场）进行清理：

（1）	从施工场地（现场）清除所有杂物和垃圾等等；

（2）	从施工场地现场拆除所有的临时工程和临时设施并恢复地面原状，但经监理人批准的护坡桩、锚杆、塔吊基础和无法拆除的埋入式模板等无法拆除的临时设施除外；

（3）	撤离所有承包人施工设备和剩余材料（经监理人同意需在缺陷责任期内继续使用的除外）；

（4）	监理人指示的其他清场工作。

16. 其他要求                        。

第二节 特殊技术标准和要求

1. 材料和工程设备技术要求

1.1	承包人自行施工范围内的部分材料和工程设备技术要求如下：

。

上述材料和工程设备技术要求中如果出现了参考品牌或规格型号，其目的是为了方便承包人直观和准确地把握相应材料和工程设备的技术标准，不具指定或唯一的意思表示，承包人应当参考所列品牌的材料和工程设备，采购相当于或高于所列品牌技术标准的材料和工程设备。

1.2	承包人自行施工范围内的材料和工程设备选型允许的偏离如下：

| 序号 | 材料和工程设备 名 称 | 技术指标 | 允许偏离范围 | 参考产品 | 参考价格 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |

1.3	本工程施工现场所用混凝土或砂浆的供应方式为                。

2. 特殊技术要求

2.1	除合同约定的技术要求外，本工程的特殊技术要求如下：

。

3. 新技术、新工艺和新材料

3.1	本工程涉及的新技术、新工艺和新材料及相应使用和操作说明如下：

。

4. 其他特殊技术标准和要求

第三节 适用的国家、行业以及地方规范、标准和规程

说明：

1、本节内容只需列出规范、标准、规程等的名称、编号等内容。本节由招标人根据国家、行业和地方现行标准、规范和规程等，以及项目具体情况摘录。

2、上述规范、标准、规程，并未包括实施中所涉及到的所有规定、标准和规程。在施工中对于上述未尽事宜，按国家和地方现行的规定以及设计图纸要求执行。

3、本招标文件所提出的技术标准及要求，主要由各相关的工程设计图纸、地质勘察资料和相应的国家标准、规范组成。

1） 提请投标人仔细阅读招标文件的全部条文，对于招标文件中存在的任何含糊、遗漏、相互矛盾之处或是对于技术规格以及其它内容不清楚、认为存在歧视、限制的情况，投标人应在规定时间之前向招标人寻求书面澄清。

2 ） 本技术及要求提供的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，投标人应保证提供符合本工程技术规格要求和有关国家标准、技术规范要求的合格工程。

3 ） 本工程技术要求所使用的标准和规范如与投标人所执行的标准发生矛盾时，按较高标准执行。

# 第八章  投标文件格式

### 目录

1、封面

2、投标函

3、法人身份证明及授权委托书

4、投标保证金或担保函

5、已标价工程量清单

6、施工组织设计

7、项目管理机构

8、资格审查资料

一、封面

（项目名称）

投  标  文  件

投标人：                              （盖单位章）

法定代表人：                （盖章）

年        月        日

- 二、投标函

致：                         （招标人名称）：

在考察现场并充分研究                       项目名称                  标段（以下简称“本工程”）施工招标文件的全部内容后，我方兹以：

人民币（大写）：

RMB￥：                       元

其中扣除规费、税金、安措费后的报价：

人民币（大写）：

RMB￥：                       元

的投标价格和按合同约定有权得到的其它金额，并严格按照合同约定，施工、竣工和交付本工程并维修其中的任何缺陷。

在我方的上述投标报价中，包括：

规费RMB￥：                        元

税金RMB￥：                        元

安全文明施工费RMB￥：                        元

暂列金额（不包括计日工部分）RMB￥：          元

专业工程暂估价RMB￥：                        元

如果我方中标，我方保证在      年      月      日或按照合同约定的开工日期开始本工程的施工，           天（日历日）内竣工，并确保工程质量达到            标准。我方同意本投标函在招标文件规定的提交投标文件截止时间后，在招标文件规定的投标有效期期满前对我方具有约束力，且随时准备接受你方发出的中标通知书。

随本投标函递交的投标函附录是本投标函的组成部分，对我方构成约束力。

随同本投标函递交投标保证金一份，金额为人民币（大写）：        （¥      元）。

在签署协议书之前，你方的中标通知书连同本投标函，包括投标函附录，对双方具有约束力。

投 标 人：                      （盖单位章）

法定代表人：          （盖章）

日　　期：

三、法定代表人身份证明及授权委托书

投 标 人：

单位性质：

地    址：

成立时间：            年           月           日

经营期限：

姓    名：                    性     别：

年    龄：                    职     务：

系                                         （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：                       （单位签章）

日　期：

授权委托书

本人       （姓名）系        （投标人名称）的法定代表人，现委托        （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改           （项目名称）       标段施工投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：

。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明

投  标  人：                            （盖单位章）

法定代表人：                               （签章）

身份证号码：

委托代理人：

身份证号码：

日　　　期：

四、投标保证金或担保函

附表：

银行保函：

保函编号：

（招标人名称）：

鉴于                  （投标人名称）（以下简称“投标人”）参加你方       （项目名称）   标段的投标，                             （担保人名称）（以下简称“我方”）受该投标人委托，在此无条件地、不可撤销地保证：一旦收到你方提出的下述任何一种事实的书面通知，在7日内无条件地向你方支付总额不超过                 （投标保函额度）的你方要求的金额：

1. 投标人在规定的投标有效期内撤销或者修改其投标文件。

2. 投标人在收到中标通知书后无正当理由而未在规定期限内与贵方签署合同。

3. 投标人在收到中标通知书后未能在招标文件规定期限内向贵方提交招标文件所要求的履约担保。

本保函在投标有效期内保持有效，除非你方提前终止或解除本保函。要求我方承担保证责任的通知应在投标有效期内送达我方。保函失效后请将本保函交投标人退回我方注销。

本保函项下所有权利和义务均受中华人民共和国法律管辖和制约。

担保人名称：                              （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                    （签字）

地    址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

年      月      日

备注：1、经过招标人同意。投标人可采用招标人认可的投标保函格式，但相关内容不得背离招标文件约定的实质性内容。

2、使用投标保证金形式进行投标担保应符合一下规定：

1）如采用银行保函或担保公司保函的，需投标人将银行保函或担保公司保函制作为电子图片附加在本页；

2）采用汇款形式递交保证金的，需投标人将投标保证金收据或汇款凭证制作为电子图片后附加在本页。

五、已标价工程量清单

说明：已标价工程量清单按第五章“工程量清单”中的相关清单表格式填写。构成合同文件的已标价工程量清单包括第五章“工程量清单”有关工程量清单、投标报价以及其他说明的内容。

六、施工组织设计

1. 投标人应根据招标文件和对现场的勘察情况，采用文字并结合图表形式，参考以下要点编制本工程的施工组织设计：

- 总体概述：

- 施工总平面布置；

- 施工总进度计划及各阶段进度保证措施及承诺

- 对工程施工重点、难点关键技术、工艺的分析及解决；

- 工程质量保证措施及违约承诺；

- 劳动力和材料投入计划及其保证措施；

- 安全文明施工保证措施及违约承诺；

- 环保管理措施；

2. 若投标人须知规定施工组织设计采用技术“暗标”方式评审，则施工组织设计的编制和装订应按附表七“施工组织设计（技术暗标部分）编制及装订要求”编制和装订施工组织设计。

3. 	施工组织设计除采用文字表述外可附下列图表，图表及格式要求附后。

附表一  拟投入本工程的主要施工设备表

附表二  拟配备本工程的试验和检测仪器设备表

附表三  劳动力计划表

附表四  计划开、竣工日期和施工进度网络图

附表五  施工总平面图

附表六  临时用地表

附表七  施工组织设计（技术暗标部分）编制及装订要求

- 附表一：拟投入本工程的主要施工设备表

| 序号 | 设备名称 | 型号 规格 | 数 量 | 国别 产地 | 制造 年份 | 额定功率（KW） | 生产 能力 | 用于施工部位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附表二：拟配备本工程的试验和检测仪器设备表

| 序号 | 仪器设备名 称 | 型号 规格 | 数 量 | 产地 | 制造 年份 | 已使用台时 数 | 用 途 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附表三：劳动力计划表

单位：人

| 工种 | 按工程施工阶段投入劳动力情况 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附表四：计划开、竣工日期和施工进度网络图

1. 投标人应递交施工进度网络图或施工进度表，说明按招标文件要求的计划工期进行施工的各个关键日期。

2. 施工进度表可采用网络图和（或）横道图表示。

附表五：施工总平面图

投标人应递交一份施工总平面图，绘出现场临时设施布置图表并附文字说明，说明临时设施、加工车间、现场办公、设备及仓储、供电、供水、卫生、生活、道路、消防等设施的情况和布置。

附表六：临时用地表

| 用 途 | 面 积（平方米） | 位 置 | 需用时间 |
| --- | --- | --- | --- |

七、项目管理机构

（一）项目管理机构组成表

| 职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 养老保险 |  |

（二）主要人员简历表

附1：项目经理简历表

项目经理应附注册证书、安全生产考核合格证书、身份证、职称证、养老保险复印件及未担任其他在施建设工程项目项目经理的承诺书，管理过的项目业绩须附合同协议书和竣工验收备案登记表复印件。类似项目限于以项目经理身份参与的项目。

| 姓 名 |  | 年 龄 |  | 学 历 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  | 职 务 |  | 拟在本工程任职 |  | 项目经理 |
| 注册建造师执业资格等级 |  |  | 级 | 建造师专业 |  |  |
| 安全生产考核合格证书 |  |  |  |  |  |  |
| 毕业学校 | 年毕业于 学校 专业 |  |  |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |  |
| 时 间 | 参加过的类似项目名称 |  |  | 工程概况说明 | 发包人及联系电话 |  |

附2：主要项目管理人员简历表

主要项目管理人员指项目副经理、技术负责人、合同商务负责人、专职安全生产管理人员等岗位人员。应附注册资格证书、身份证、职称证、学历证、养老保险复印件，专职安全生产管理人员应附有效的安全生产考核合格证书，主要业绩须附合同协议书。

| 岗位名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 姓 名 |  | 年 龄 |  |
| 性 别 |  | 毕业学校 |  |
| 学历和专业 |  | 毕业时间 |  |
| 拥有的执业资格 |  | 专业职称 |  |
| 执业资格证书编号 |  | 工作年限 |  |
| 主要工作业绩及担任的主要工作 |  |  |  |

附3：承诺书

承诺书

（招标人名称）：

我方在此声明，我方拟派往        （项目名称）     标段（以下简称“本工程”）的项目经理（建造师）          （姓名）现阶段没有担任任何在施建设工程项目的项目负责人。

我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。

特此承诺

投标人：                            （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：              （签字）

年        月        日

八、其它资料

（一）投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  | 电 话 |  |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  |  | 网 址 |  |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 企业成立时间 |  |  | 上一年度完成产值（万元） |  |  |  |  | 员工总人数： |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 项目经理（建造师） |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  | 技 工 |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：本表后应附企业法人营业执照及其年检合格的证明材料、企业资质证书副本、安全生产许可证等材料的复印件。

（二）完成的类似项目情况表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目所在地 |  |
| 发包人名称 |  |
| 发包人地址 |  |
| 发包人联系人及电话 |  |
| 合同价格 |  |
| 开工日期 |  |
| 竣工日期 |  |
| 承担的工作 |  |
| 工程质量 |  |
| 项目经理（建造师） |  |
| 技术负责人 |  |
| 总监理工程师及电话 |  |
| 项目描述 |  |
| 备注 |  |

备注：1、类似项目指   类似业绩包括装修改造加固等  工程 。

2、每张表格只填写一个项目，并标明序号。

（三）企业其他信誉情况表

1、近年企业不良行为记录情况

2、在施工程以及近年已竣工工程合同履行情况

3、其   他

备注：1、企业不良行为记录情况主要是近年投标人在工程建设过程中因违反有关工程建设的法律、法规、规章或强制性标准和执业行为规范，经县级以上建设行政主管部门或其委托的执法监督机构查实和行政处罚，形成的不良行为记录。应当结合第二章“投标人须知”前附表第10.1.2项定义的范围填写。

2、合同履行情况主要是投标人近年所承接工程和已竣工工程是否按合同约定的工期、质量、安全等履行合同义务，对未竣工工程合同履行情况还应重点说明非不可抗力解除合同（如果有）的原因等具体情况，等等。

- （四）企业各类证书

- （五）企业信用报告

《建设工程质量管理条例》第四十条规定：在正常使用条件下，建设工程的最低保修期限为：（一）基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限；（二）屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为５年；（三）供热与供冷系统，为２个采暖期、供冷期；（四）电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，为２年。其他项目的保修期限由发包方与承包方约定。发包人与承包人约定的保修期限，可以高于上述标准。国家有新规定的，从其规定。